## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 农用地转用和土地征收审查审批优化
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 300 | 295.8869 | 294.81 | 10 | 99.64% | 9.9636
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 300 | 295.8869 | 294.81 | 10 | 99.64% | 9.9636
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《自然资源部办公厅关于规范报部审查的建设项目用地报批材料和审查报告文本格式的函》的要求，优化我市农用地转用和土地征收的审查工作，统一公告、协议等文本内容。通过梳理历史数据，按照《自然资源部关于升级土地储备监测监管系统的通知》(自然资办【2022】676号）的要求，实现土地资产全流程管理，资产系统与建设用地审批备案系统、土地市场动态监测监管系统实现数据共享和关联。 本项目通过全面清查2003年至今20年内土地储备监测监管系统中全市土地征收项目，逐年盘点缺失项目情况，形成台账；对系统中缺失项目开展资料档案整理查阅及矢量化工作并对无档案项目与各区追溯项目备案情况，形成项目材料以及矢量，形成缺失项目数据库；根据部要求，对缺失项目数据库进行坐标转换，完成合规性检查工作，逐步录入部系统中。 |  |  |  |  | 1.配合完成了自然资源部补充历史遗留项目新增建设用地备案工作，梳理历史项目数据。 2.优化我市农用地转用和土地征收的审查工作，统一公告、协议等文本内容。 3.全面清查2003年至今20年内土地储备监测监管系统中全市土地征收项目，逐年盘点缺失项目情况，形成台账。 4.对历史项目拨地钉桩进行矢量化。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成北京市未入库土地征收项目台账 | =1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 形成北京市未入库土地征收项目入库情况报告 | =1篇 |  | 1篇 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 形成北京市未入库土地征收项目数据库 | =1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目成果通过验收率 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年3月前，项目实施准备，完成项目评估，技术方案编写 | ≤3月 |  | 3月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年6月前，完成北京市未入库土地征收项目台账梳理 | ≤6月 |  | 6月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年6月前，完成北京市未入库土地征收项目入库及合规性检查工作 | ≤6月 |  | 5月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年8月前，完成北京市未入库土地征收项目矢量化落图工作 | ≤8月 |  | 8月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年11月前，完成《北京市未入库土地征收项目入库情况报告》编写 | ≤11月 |  | 10月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年11月前，完成成果质量检查与验收 | ≤11月 |  | 10月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 前期基础数据资料收集整理及技术流程方案编写 | ≤8.65万元 |  | 实际支出金额294.81万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 全面清查土地储备监测监管系统中项目与形成未入库台账 | ≤34.6万元 |  |  | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 未入库有档案项目信资料整理与空间信息落图 | ≤69.2万元 |  |  | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 未入库无档案项目材料整理及空间信息落图 | ≤103.8万元 |  |  | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 未入库项目入库 | ≤51.9万元 |  |  | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 部系统合规性检查 | ≤20.76万元 |  |  | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 总结及报告编写 | ≤11.09万元 |  |  | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 1、梳理北京市未在自然资源部土地储备监测监管系统中土地征收项目，完整掌握我市土地征收项目情况，进一步加强储备土地资产管理，及时、全面、准确掌握土地储备有关信息，维护所有者权益。 2、大力支撑我市完善土地征收制度，优化审批审查流程工作。 | 准确掌握土地储备信息，支撑完善土地征收制度，优化审批流程，维护所有者权益 |  | 优，优化我市农用地转用和土地征收审批制度，提高我市农用地转用和土地征收审查效率，优化我市营商环境。 | 15 | 13.5 | 项目实施取得了一定的成效，但效益实现情况资料呈现不够充分，有待进一步完善。
|  | 可持续影响指标 | 1、加强数据监管，保证监测监管系统数据的真实性、完整性、准确性和时效性。 2、通过梳理历史数据，为后续实现土地资产全流程管理，资产系统与建设用地审批备案系统、土地市场动态监测监管系统实现数据共享和关联，可持续影响为长期。 | 推动土地资产全流程管理，促进可持续发展 |  | 优，完成1999年至今所有历史遗留项目进行梳理，并将历史项目拨地钉桩项目矢量化。形成电子矢量。 | 15 | 13.5 | 项目实施取得了一定的成效，但效益实现情况资料呈现不够充分，有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市规自委成果应用处室保护处满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 9 | 项目实施符合预期，成果应用主体对项目满意，但调查佐证不够充分，有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 | 95.9636
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。