## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 《北京市建设工程绿化用地面积比例实施办法》立法后评估
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 12 | 12 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 12 | 12 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.为推进法治政府建设、完善地方法律制度体系，依据我市立法后评估统一工作要求，开展《北京市建设工程绿化用地面积比例实施办法》立法后评估工作，从合法性、科学性、执行性、时效性等方面进行评估并形成评估报告，为后续我市建设工程绿化用地建设工作的优化提供支撑。 2.根据调研资料开展评估，提交纸质版和电子版评估报告。 |  |  |  |  | 完成评估工作，并形成评估报告提交市司法局，评估结论为后续有关工作开展提供参考。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成《北京市建设工程绿化用地面积比例实施办法》评估报告 | ＝1份 |  | 1份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 根据工作要求从合法性、科学性、执行性、时效性开展评估工作，客观、真实对现行《北京市建设工程绿化用地面积比例实施办法》进行评价，为管理办法的修订提供依据，通过专家评审 | ＝100% |  | 专家评审通过率100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 收集相关行业政策性文件资料，召开相关专业座谈会，听取各方意见建议 | ≤7月 |  | 7月完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 形成评估报告初稿，征求相关部门和专家意见 | ≤8月 |  | 8月完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成评估报告 | ≤9月 |  | 9月10日完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤12万元 |  | 12万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 此项工作对推动城市高质量发展、推动北京花园城市建设，提升人民群众的绿化感知度、获得感具有重大意义。 | 推动城市高质量发展 |  | 优，评估成果对城市高质量发展、花园城市建设提出工作建议 | 10 | 9 | 《实施办法》修订工作尚未开展，缺少证明材料。后续按照市司法局要求，推进评估报告的转化应用。
|  | 生态效益指标 | 此项工作对于提升城市生态环境、提升城市韧性具有重要意义。 | 提升城市生态环境 |  | 优，评估成果对提升城市生态环境和安全韧性水平提出工作建议 | 10 | 9 | 《实施办法》修订工作尚未开展，缺少证明材料。后续按照市司法局要求，推进评估报告的转化应用。
|  | 可持续影响指标 | 北京的规章政策是全国各省市的重要参照指标，此项政策评估工作不仅指导其未来的修订工作、推动城市可持续高质量发展，也将直接引领全国相关政策的发展，产生持续影响力。 | 指导修订工作 |  | 优，评估成果对《实施办法》的后续修订工作提出建议 | 10 | 9 | 《实施办法》修订工作尚未开展，缺少证明材料。后续按照市司法局要求，推进评估报告的转化应用。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门对评估报告的认可程度 | ≥90% |  | 评估报告符合市司法局统一要求，90% | 10 | 9 | 缺少证明材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。