## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 房山区开发区土地集约利用监测统计
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会房山分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 15 | 15 | 14.8 | 10 | 98.67% | 9.8667
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 15 | 15 | 14.8 | 10 | 98.67% | 9.8667
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 监测统计我区开发区的基本信息、土地集约利用年度用地与建设情况、土地集约利用评价分析等，并形成《房山区2024年度开发区土地集约利用监测统计报告》。1、基本信息监测。重点涉及土地总面积、实际管理范围、常住人口、工业（物流）企业新增固定资产投资额、二、三产业税收总额、开发区工业（物流）企业总收入、开发区工业（物流）企业税收总额等相关信息。2、土地集约利用年度用地与建设情况监测。3、土地集约利用评价分析。 |  |  |  |  | 形成了《房山区一类产业园基本信息说明》及相关文字、数据库成果，完成了包括土地总面积、实际管理范围、常住人口、工业（物流）企业新增固定资产投资额、二、三产业税收总额、开发区工业（物流）企业总收入、开发区工业（物流）企业税收总额等相关信息的监测更新，进行土地集约利用评价分析并向成果使用方报告。相关成果已经北京市规划和自然资源委员会审核通过。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成房山区开发区土地集约利用监测统计（2024年）工作成果报告（含报告、图、表）,调查范围：依据《年度开发土地集约利用监测统计及汇总分析技术方案》和北京市工作方案进行调查范围确认，覆盖房山区域所有开发区，覆盖率100%，完成后提供成果一套，包括：电子版成果一份（汇报材料、表格、矢量数据）、纸质版成果一份（汇报材料、表格成果） | =1套 |  | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 保证开发区土地利用数据的准确性、完整性，成果验收合格率100% | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 工作正式启动1个月内完成资料收集整理 | ≤1月 |  | 2月 | 5 | 0 | 原因分析：技术单位与开发区沟通路径不畅通，调查范围用地情况复杂，梳理困难。 改进措施：进一步加强筹备工作，提前打通协调路径，提前开展摸底调查。
|  | 时效指标 | 2个月内外业调研 | ≤2月 |  | 2月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 3个月内完成矢量数据建库及监测统计成果编制 | ≤3月 |  | 3月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年底前完成项目成果审核 | ≤12月 |  | 11月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制在15万元内（资料收集与整理1.5万元、外业调研3.5万元，矢量数据建库6.5万元、监测统计成果编制3.5万元） | ≤150000元 |  | 148000元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 摸清开发区土地利用情况，为土地的合理利用提供数据基础。 | 为土地的合理利用提供数据基础 |  | 优，成果详实，数据全面，可为土地的合理利用提供数据基础 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用对象满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 8 | 未进行满意度调查，没有相关统计数据。后续将对各成果使用方进行满意度问卷调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 92.8667
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。