## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 档案数字化工作
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会怀柔分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 95 | 95 | 95 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 95 | 95 | 95 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 继续做好“存量数字化”，提高传统载体档案数字化成果数量和质量，确保数字化成果质量符合标准要求。市、区档案馆馆藏以及市属移交单位室藏传统载体档案数字化率均达到90%。自2013年8月以来，受国家政策调整影响，因为各种原因导致的档案利用数量急剧增加。为尽可能保护档案原件，并提高档案利用效率、减少调卷次数，进而节省人力、物力等各种资源，除极特殊情况，在档案利用过程中，只提供数字化成果。实现档案快速查询与利用，规范档案的管理工作。 |  |  |  |  | 本年度完成工作量7007卷的整编、数字化、著录及入库上架等，提高了传统载体档案数字化成果数量和质量，提高了档案利用效率，减少了调卷次数。不但保护了档案原件的有效和完整，而且实现了档案快速查询与利用，以及档案管理工作的规范化。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成分局行政审批档案整编工作 | ≥7000卷 |  | 7007卷 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 对档案整编及数字化进行质量抽检、抽检率 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 档案整编、著录及数字化入库通过率 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 4月30日前签订合同，合同生效后30日内支出费用的50%，合同签订后开展业务，12月底前完成所有业务及资金支出 | ≤1年 |  | 5月21日签订合同，5月22日进场；5月30日支付总额的50%；9月26日支付总额的30%；11月底完成所有工作量；12月2日总额的20% | 10 | 9 | 4月16日通过内部签批待上会，4月29日通过分局党组会审议通过，五一节后开始内控联签。今后需统筹安排好签批时间。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案整编费 | ≤23.75万元 |  | 23.75万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 档案著录及数字化费 | ≤66.5万元 |  | 66.5万元 | 7 | 7
|  | 经济成本指标 | 档号粘贴、档案入库及上架等费用 | ≤4.75万元 |  | 4.75万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高档案数字化工作水平、减少使用实体档案的频率，提升对内外服务水平和效率，满足社会各界档案利用需求 | 达到预期目标 |  | 优。提高了工作水平和效率；保障了实体档案的完整性，满足了社会对档案的查询和再利用需求 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 完成数字化工作，能提高档案查询效率 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 档案年限可一直延续使用 | 达到预期目标 |  | 档案可永久使用 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内部及社会各界查询档案利用满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
| 经办人： |  |  | 科长： |  |  |  | 主管领导：