## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 全市耕地占补平衡政策研究
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据国家、自然资源部、北京市等各级法律法规政策及会议精神，研究北京市占补平衡改革制度，研究对象不光是166万亩耕地保护空间范围外的耕地资源，需要按照永久基本农田、永久基本农田储备区及166范围之外的耕地进行研究，分层管控。形成全市耕地占补平衡政策研究报告，保障规划实施过程中各类项目，包括重大项目建设需求。 |  |  |  |  | 根据国家、自然资源部、北京市等各级法律法规政策及会议精神，研究北京市占补平衡改革制度，已编制完成北京市耕地占补平衡政策研究报告，针对北京市永久基本农田、永久基本农田储备区及166之外的耕地进行分层管控，提出对策建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制《北京市耕地占补平衡政策研究报告》 | =1份 |  | 完成《北京市耕地占补平衡政策研究报告》1份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 研究成果通过专家评审，通过率100%。 | =100% |  | 研究报告经过专家评审通过，取得专家评审通过意见，通过率100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年6月前完成资料收集整理 | ≤6月 |  | 2024年6月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年8月前完成“先补后占、预平衡”耕地占补平衡制度及使用机制政策研究 | ≤8月 |  | 2024年8月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年11月前形成全市耕地占补平衡政策研究报告 | ≤11月 |  | 2024年11月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费 | ≤28.756万元 |  | 实际支出30万元 | 7 | 7
|  | 经济成本指标 | 成果评审及印刷费 | ≤1.244万元 |  |  | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过政策研究，推动北京市耕地占补平衡管理政策的出台，让耕地保护更加有力。 | 达到预期目标 |  | 优，政策研究成果编制完成，形成北京市耕地占补平衡改革政策的建议为下一步制定文件提供抓手。 | 15 | 14 | 因政策研究成果还未应用到位，研究到政策落地还需要一些时间，通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
|  | 可持续影响指标 | 通过开展耕地占补平衡政策研究，提出对全市耕地合理、永续利用的对策与建议，对促进社会经济生态环境的可持续发展具有重要意义。 | 达到预期目标 |  | 优，政策成果研究后，提出了全市耕地占补合理有序利用的对策建议，对促进社会经济生态环境的可持续发展有一定意义。 | 15 | 13.5 | 因政策研究成果还未应用到位，研究到政策落地还需要一些时间，通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用部门满意度≥95% | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 9 | 成果应用主体对项目成果表示满意，但满意度实现情况佐证资料不足，有待进一步完善
总分 | [6 empty] | 100 | 96.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。