## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会密云
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 密云分局日常办公都依托信息化建设，随着信息化建设更加快速、专业、技术性更强，为提高密云分局网络安全保障，提升信息化管理水平，提高办公效率，充分整合分局机关、国土所、不动产登记中心等信息化管理工作，进一步规范信息化运维服务，委托专业运维公司提供包括驻场人员、日常电脑的维修、机房的维护、网线改造、安装电脑办公软件等信息化运维工作。分局机关、不动产登记大厅、国土所紫金专线、政府专网租用费用。 |  |  |  |  | 204年完成租赁8条千M专用通信网络，完成对分局及大厅共240台电脑的运行维护，保障2处机房的正常运转，派遣分局2人、大厅1人长期驻守，保障信息化工作顺利开展。保证分局机关、不动产登记大厅、规自所政府专网正常办公，及时排除网络故障，提高信息化工作效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁专用通讯网络8条千M | =8条 |  | 8条 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 进行信息化运行维护，保障分局及大厅全部办公电脑的正常运转 | ≥220台 |  | 240台 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 保障身份证识别仪的正常运转 | =20台 |  | 20台 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 保障不动产登记信息系统、查询分析系统、资料管理系统、权限管理系统、单元管理系统、预审系统、自且助查询系统、数据治理系统、质检抽查系统、地籍管理系统的正常运转 | ≥10个 |  | 10个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 保障自助查询机的正常运转 | =5台 |  | 5台 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 保障机房的正常运转 | =2处 |  | 2处 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 保障自助打证机的正常运转 | =1台 |  | 1台 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 保证分局2人、大厅1人长期驻守，使分局及不动产登记大厅信息化工作正常进行，保证分局各项工作依托信息化建设正常开展 | =3人 |  | 3人 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 网络运行全年畅通，网络故障及时排除。网络运行率 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 排除故障率 | =100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 设备、网络的故障响应时间 | ≤0.5小时 |  | 0.5小时内 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 设备、网络的运维时间 | =12月 |  | 12个月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 运维费：1月底支付30%，6月31日前支付30%，12月31日支付剩余40%。租赁专用网络通讯费用：6月份支付100%。 | =100% |  | 运维费：2024/2/22支付13.5万元、2024/7/31支付12.6万元、2024/7/31支付13.5万元、2024/12/6支付8.4万元、2024/12/16支付18万元 租赁专用网络通讯费用：2024/5/31支付14.4万元 | 5 | 4 | 根据实际情况完成支付工作，年度指标设置不完善，以后年度合理设置指标值
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网络运维委托业务费 | =66万元 |  | 66万元 | 7 | 7
|  | 经济成本指标 | 专用通讯网租赁费 | =14.4万元 |  | 14.4万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护响应解决各类信息设备、系统故障问题，保障分局机关、国土所、不动产登记中心等信息化服务的正常运转，提升信息化管理水平，提高政务工作服务效率及人民群众办公效率 | 提高效率 |  | 优，及时响应并处理各类故障，保障信息化服务的正常运转，有效提高了办事效率 | 30 | 29 | 项目实施产生的一定的效益效果，但缺少相关支撑材料，有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分局工作人员及办事群众满意度 | ≥99% |  | 100% | 7 | 6 | 满意度达到了标准，但缺少相关调查资料，有待进一步完善，注重满意度调查范围及问卷分析。
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。