## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 延庆分局不动产登记辅助服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 24 | 24 | 23.8 | 10 | 99.17% | 9.9167
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 24 | 24 | 23.8 | 10 | 99.17% | 9.9167
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为保障不动产日常调查和登记工作的顺利推进，开展不动产权属调查测绘工作。 1.协助完成对辖区内权属发证无坐标的测绘及数据的编辑入库、图件编辑、有征地批复及征地结案表项目的征地矢量编辑、数据入库等工作。 2.协助完成权属纠纷所需要的数据图件编辑工作、完成套核房屋和土地数据等工作。 3.完成房屋落宗系统中的房屋数据编辑及数据入库等工作 4.完成数据库中因历史征地未进行变更登记的所有权测绘工作。 5.完成分局分派的其他各项临时性工作。 根据工作内容要求出具相应的测量成果，包括各种图、表、地籍测量成果、矢量数据等。按照分局分配的工作要求，按时完成2024年度全年工作任务，预算资金24万元。 |  |  |  |  | 1.协助完成对辖区内权属发证无坐标的测绘及数据的编辑入库、图件编辑等9宗。并协助完成有征地批复及征地结案表项目的征地矢量编辑、数据入库等工作。 2.完成权属纠纷所需要的数据图件编辑13宗、日常套核房屋和土地数据100余宗。 3.完成房屋落宗系统中的房屋数据编辑及数据入库19宗。 4.完成数据库中因历史征地未进行变更登记的所有权测绘工作60宗。 5.按照分局分配的工作任务及要求，完成分局分派的其他各项临时性工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对已发证无坐标宗地提供测绘数据坐标转换工作,预计转换10宗地 | ≥10宗 |  | 9宗 | 5 | 4.5 | 实际未产生10宗需进行坐标转换的宗地
|  | 数量指标 | 完成权属争议调处调查测绘、内业数据处理和纸质成果预计4宗以上 | ≥4宗 |  | 13宗 | 5 | 4.5 | 由于区域内重点项目涉及争议宗地增多，导致实际完成值超过年度指标值。
|  | 数量指标 | 对数据进行软件编辑，完成电子版房屋、土地矢量数据和相关成果200份，报分局审核 | ≥200份 |  | 225份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 历史征地未进行变更登记的变更登记测绘工作预计50宗左右 | ≥50宗 |  | 60宗 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 宗地数据成果准确性100%，采纳率100% | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目测绘数据成果达到入库标准，通过率100% | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年1月至12月完成不动产权属调查测绘的全部工作，12月前资金支付率100% | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发证无坐标测绘费用预估约8万元，争议调处测绘4万元，所有权变更登记测绘约8万元，房屋落宗约2万元，编辑数据、图、表等约2万元。 | ≤24万元 |  | 23.8万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施满足延庆区不动产权属调查测绘成果数据的应用及各委办局测绘数据成果的需求 | 满足需求 |  | 优。项目实施满足延庆区不动产权属调查测绘成果数据的应用及各委办局测绘数据成果的需求。如为园林绿化局、公安局、乡镇提供果树园基础矢量数据。为分局其他科室提供权属查询 | 30 | 29 | 因权属查询为现场查询，所以无支撑资料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各项工作均达到延庆分局及各委办局的满意，成果应用单位满意度 | ≥95% |  | 各成果使用部门对成果使用情况满意度达100% | 10 | 9 | 经口头询问，满意度达100%，但无满意度调查书面材料，下一步加强满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9167
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。