## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 大兴城市设计
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 30.0325 | 30.0325 | 30 | 10 | 99.89% | 9.9892
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 30.0325 | 30.0325 | 30 | 10 | 99.89% | 9.9892
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为保障北京城市总体规划、分区规划实施，提升入市地块的城市空间品质，加强城市精细化管理，按照有关要求开展2024年度拟入市地块城市设计编制工作，从而进一步落实国土空间规划要求、指导建筑设计、增强规划可实施性，将有关历史文化保护、城市风貌塑造、减量提质要求、城市精细织补等，通过设计方案描绘的方法，从整体平面和立体空间上进行统筹、深化、细化和表达。 |  |  |  |  | 落实北京城市总体规划、大兴分区规划，由我分局在2024年储备项目中确认三处具体设计地块，用地面积约20公顷，结合《北京市平原多点地区“好房子”规划服务管理相关技术要点（试行）》，开展精细化城市设计，聚焦建筑形态、公共空间和城市风貌要求，将阳台、架空层、弹性高度和地下空间利用等管控要求纳入规划成果和供地条件中，切实做到“精储优供”，提升我区商品住宅的吸引力、竞争力，提高商品住宅质量。研究深度满足《城市设计技术管理基本规定》编制深度的要求，成果与课题报告已通过专家评审会。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成2024年拟入市地块城市设计方案 | ≥1份 |  | 1份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 成果准确率 | ≥90% |  | 研究深度满足《城市设计技术管理基本规定》编制深度的要求，成果与课题报告通过专家评审会，成果准确率98%。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 一季度需完成：综合分析拟入市地块区位、现状情况、上位规划，提出方案设计思路 | ≤3月 |  | 2024年3月，选取2024年储备项目中确认三处具体设计地块，结合区位、现状、上位规划要求等，提出方案设计重点内容及方向。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 二季度：研究规划区范围内的天际线、生态景观系统、开发空间系统、建筑色彩与风格等方面形成初步方案 | ≤6月 |  | 2024年5月-6月，陆续收集整理片区生态景观系统、开发空间系统、建筑色彩与风格历史规划及历史审批案例，提炼工作要点 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 三季度：就方案与区内当前在编各层级法定及非法定规划进行详细对接，征求有关部门意见，并统一方案相关意见 | ≤9月 |  | 2024年10月，研究与在编各层级法定及非法定规划衔接要点，紧密衔接“好房子”服务要点征求意见稿，汇总片区项目审批中各部门关注点，提出对接基层管理要求的编制要点。 | 5 | 4 | 分局一直紧密关注“好房子”技术服务要点起草情况，2024年9月中旬政策第一次征求意见，由于政策尚不稳定，导致本项目在衔接时较原计划延迟。
|  | 时效指标 | 四季度：组织召开专家咨询会，对最终方案进行指导评议 | ≤12月 |  | 2024年11月，多次对接，形成稳定技术方案，组织召开专家咨询会，邀请专家对方案进行指导评议，成果最终通过了专家评审会 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 方案设计分析 | ≤4.716万元 |  | 4.7万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 方案深化、对接 | ≤16.647万元 |  | 16.64万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 成果制作、审查 | ≤8.6695万元 |  | 8.66万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为大兴区重要节点地块制定规划综合实施方案、重要单体建筑设计、规划许可以及街巷环境综合整治（治理）项目、社区环境品质提升项目提供依据和必要条件 | 达到预期目标 |  | 针对三处具体地块提出城市设计导则与管控措施,出具每个地块的城市图则，作为供地条件的一个附图纳入挂牌文件。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市居民满意度 | ≥99% |  | 99% | 10 | 9 | 支撑资料不够充分，进一步加强满意度调查工作
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9892
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。