## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 通州区城乡建设用地减量实施方案
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会通州分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 40 | 40 | 39.7 | 10 | 99.25% | 9.925
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 40 | 40 | 39.7 | 10 | 99.25% | 9.925
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实《北京城市总体规划（2016年-2035年）》《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）（2016年-2035年）》确定的城乡建设用地减量目标，持续推进减量工作，优化北京城市副中心及拓展区城市空间布局和城乡建设用地结构，促进城乡建设用地减量发展。 完成市规划自然资源委关于通州区城乡建设用地的净减量任务。 |  |  |  |  | 通州区2023年实际完成减量188公顷，超额完成市规自委下发的通州区减量任务。达到年度预期目标；2024年减量图斑已上传市级平台，图斑面积满足市级动态平衡要求，市级部门正在审核。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成《通州区城乡建设用地减量实施方案》纸质版，一式六份 | =6份 |  | 6份 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 形成2024年减量图斑矢量数据库 | =1份 |  | 1份 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 减量地块通过北京市规划和自然资源委员会的《北京市城乡建设用地减量共享平台》审核通过，通过率100% | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年4月-2024年9月：明确减量任务、资料收集阶段:结合市级阶段减量考核指标，制定区级减量任务 | ≤9月 |  | 9月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年10月-2024年11月：减量地块申请验收、提交地类变更申请：确定减量地块，各乡镇完成城乡建设用地地块减量腾退，提交同意申请减量腾退地块情况表 | ≤11月 |  | 11月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年12月：方案撰写阶段:根据通州区发展现状及减量工作的具体情况，搭建减量数据库，提出减量实施路径与策略、规划实施保障措施及建议 | ≤12月 |  | 12月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日常服务 | ≤10万元 |  | 10万 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 搭建GIS数据库 | ≤5万元 |  | 5万 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 现状踏勘调研 | ≤10万元 |  | 9.7万 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 2024年通州区城乡建设用地减量腾退实施工作总结报告 | ≤15万元 |  | 15万 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实通州区城乡建设用地总量管控、促进生态良好发展、实现城乡建设用地负增长。推动通州区城乡建设用地形成实行增减挂钩机制建立，推动城乡建设用地减量发展 | 促进生态发展，推动城乡建设用地减量发展 |  | 优。编制并落实《通州区城乡建设用地减量实施方案》，完成2023年下发减量预期目标，实现减量发展。 | 30 | 28 | 支撑资料不足，后续完善相关工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 9 | 支撑资料不足，后续完善相关工作
总分 | [6 empty] | 99.925 | 96.925
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。