## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 设施农业用地勘测定界及摸底调查技术服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 382.8008 | 378 | 378 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 382.8008 | 378 | 378 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为进一步落实《开展一产农业试点示范工作方案》的要求，切实提高设施农业用地备案率，解决备案流程繁琐等问题，结合我市设施农业工作实际，拟逐步完成对我市申请备案设施农业用地项目的勘测定界及上图入库、全市耕地保护目标内设施农业用地情况外业摸底调查。预计2024年全市新增1.2万亩设施农项目申请备案、全市耕地保护目标内14.5万亩设施农业用地情况外业摸底调查，以尽快落实对设施农业用地项目的监管，实现设施农业用地违法违规现象的整改-预防-杜绝，确保设施农业用地真正为农业服务，为产业振兴、农民增收提供有效途径。 |  |  |  |  | 本项目完成如下工作：一是全面规范备案管理流程。针对新增设施农业用地项目，2024年完成全市1.2万亩新增申请备案项目的定界与上图入库工作。二是强化底数摸排与动态监管，完成全市耕地保护目标范围内14.5万亩设施农业用地外业调查，建立精准台账，通过“问题整改—风险防控—长效治理”闭环机制，坚决遏制违法违规用地行为。上述举措确保设施农业用地规范管理、合法使用，真正服务于农业生产，为乡村振兴和农民增收提供坚实土地资源保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 申请备案项目勘测定界及上图入库 | =1.2万亩 |  | 1.2万亩 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 耕地保护目标内设施农业用地外业摸底调查 | =14.5万亩 |  | 14.5万亩 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 2024年设施农业用地利用评估报告 | =1篇 |  | 1篇 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 依据【自然资办函〔2020) 1328 号】文件要求，满足设施农业用地项目备案要求达标率 | =100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 依据【京政农函[2021]73号】文件要求，满足市规自委关于地上建构筑物及道路的内业数据采集要求达标率 | =100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2024年5月前，项目实施准备，完成项目评估，技术方案编写 | ≤5月 |  | 5月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2024年6月15日前，完成14.5万亩耕地保护目标内设施农业用地外业摸底调查 | ≤6月 |  | 6月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年11月15日前，完成1.2万亩提交申请的设施农业用地项目勘测定界及上图入库 | ≤11月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年11月20日前，按照市规自委要求，完成2024年设施农业用地利用评估 | ≤11月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年11月30日前，完成质量检查和项目验收 | ≤11月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年6月30日前支付合同金额的50%，2024年11月30日前根据实际工作量支付剩余合同金额 | ≤11月 |  | 11月 | 1 | 1
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制数378万元，全部为委托业务费，外业标准不超496元/人天，内业标准不超302元/人天。 | ≤378万元 |  | 实际支出378万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 1、设施农业监管准确率提高，节约行政资源，助力城市整体发展，间接产生经济效益。 2、为各区提供设施农业勘测定界及上图入库工作，在保证满足自然资源部监管要求下，提供成果辅助各街乡镇进行项目初审，减少各区和街乡镇工作人员工作量，同时也避免各区经营者聘请第三方进行勘测定界的经费投入。 | 减少资金投入 |  | 优，市级完成的1.2万亩设施农定界工作切实为各区经营者减轻聘请第三方勘测定界的资金投入。 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 1、为落实设施农业用地政策，在试点范围内提供完备的配套服务提供基础信息数据，为推动设施农业升级改造等工作提供有效的数据基础。 2、通过逐步推进设施农备案工作，进而有针对性、有计划性的开展乡村产业振兴工作，将为逐步推进我市农村产业发展，壮大集体经济，进一步制定相关政策提供重要基础。 | 提供数据基础保障 |  | 优，14.5万亩设施农业摸底数据为全市设施农业用地管理提供基础数据支持。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 1、建立管理机制与管理流程，成为设施农业用地监管长效机制建立的基础。 2、摸清全市耕地保护目标内和耕地保护目标外现状耕地的设施农业用地现状情况，为全面精准掌握全市农用地管理工作提供参考。 | 促进长效机制建立及可持续发展 |  | 优，相关工作开展有效助益“问题整改-风险防控-长效治理”长效闭环机制的建立，有效遏制违法违规用地行为，促进我市设施农业正向有序发展。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市规自委设施农业用地管理处室保护处满意度满意度高于90% | ≥90% |  | 99% | 10 | 9 | 满意度调查佐证不够充分，有待进一步完善
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。