## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 打击违法用地违法建设工作技术支持服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 76.8 | 74.3 | 74.104 | 10 | 99.74% | 9.9736
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 76.8 | 74.3 | 74.104 | 10 | 99.74% | 9.9736
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为有效推进本区打击违法用地违法建设工作开展，准确掌握本区年度违法用地违法建设情况，同时为后续精细化治理，推动拆后利用等工作开展提供数据支撑，根据自然资源系统填报要求，按月收集、整理上级下发和属地提交的问题图斑，并对图斑进行拆分整理。同时，结合国土三调、现状耕地、分区规划等专题成果要素进行叠加分析、并对图斑进行坐标转换最终形成可上报系统的数据成果，因涉及技术处理工作专业性强，且本级执法人员力量有限，因此通过聘用第三方提供内业技术支撑，提高日常执法工作效率，加大查处违法建设力度，维护对违法建设处罚的客观和公正性，保证相关工作成果符合上级技术要求，推动执法工作的标准化、规范化。全年预计完成800条线索图斑收集与整理、并对线索图斑进行人工编辑、与各类专题数据分类比对并叠加分析，最终将所有图斑经过数据坐标转换并矢量化成图，形成符合上报要求的成果数据。 |  |  |  |  | 合同签订后，截至2024年12月3日，北京中土凯林勘测设计有限公司共完成1506条工作成果，包括历年数据档案录入工作833条、图斑外业数据采集工作99条、图斑内业数据工作574条，工作成果资料齐全，符合自然资源系统填报和合同约定要求，有效提升了卫片执法工作效率，卫片数据分析准确，未出现市级审核错误情形。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1000条历年数据档案录入工作 | ≥1000条 |  | 833条 | 5 | 4.17 | 本年度卫片执法工作要求变化，年初预估指标较高，下一步细化精准评估。
|  | 数量指标 | 200条图斑外业数据采集工作 | ≥200条 |  | 99条 | 5 | 2.48 | 本年度卫片执法工作要求变化，年初预估指标较高，下一步细化精准评估。
|  | 数量指标 | 300条图斑内业数据工作 | ≥300条 |  | 574条 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 历年数据档案录入工作完成，验收通过率100% | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 200条图斑外业数据采集工作完成，验收通过率100% | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 300条图斑内业数据工作完成，验收通过率100% | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 资金支付进度：9月底前支出率75% | ≥75% |  | 合同于7月份签订，9月底前资金支出进度0%，12月底前资金支出进度≥75％ | 5 | 0 | 合同约定资金支付方式为按实际工作量据实结算支付应付金额，导致经费支出未达到时效指标。下一步将强化绩效管理意识，保证资金支付进度。
|  | 时效指标 | 资金支付进度：12月底前支出率达100%。 | ≤12月 |  | ≤12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 历年数据档案录入 | ≤50万 |  | 41.65万 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 200条图斑外业数据采集 | ≤9.6万 |  | 4.902万 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 300条图斑内业数据 | ≤14.7万 |  | 27.552万 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推进本区打击违法用地违法建设工作开展，准确掌握本区年度违法用地违法建设情况，同时为后续精细化治理，推动拆后利用等工作开展提供数据支撑 | 维护自然资源管理工作秩序 |  | 优。及时发现并处理违法占用耕地的行为，遏制耕地“非农化”，有效保护了耕地资源。 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 加大查处违法建设力度，维护对违法建设处罚的客观和公正性，保证相关工作成果符合上级技术要求，推动执法工作的标准化、规范化 | 推动执法工作的标准化、规范化 |  | 优。卫片数据分析准确，未出现市级审核错误情形。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局对成果的满意度 | ≥98% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.6236
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。