## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 《北京市深化巩固创建“基本无违法建设区”成效三年行动计划（2024-2026年）》社会稳定风险评估
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本次风险评估工作的目标是通过系统的调查，从合法性、合理性、可行性、可控性四个方面对工作进行分析论证，识别政策所面临的内在和外在风险因素，预测、估计可能存在的潜在社会稳定风险影响，提出社会稳定风险防范化解措施，综合评判工作的社会稳定风险等级，从源头上提前防范和化解工作可能存在的社会稳定风险，保障《北京市深化巩固创建“基本无违法建设区”成效三年行动计划（2024-2026年）》顺利发布。 |  |  |  |  | 通过系统的调查，从合法性、合理性、可行性、可控性四个方面对工作进行分析论证，识别出主要利益相关者为四部分，一是市创建办成员单位，二是基层政府和基层组织，三是创无工作治理对象，四是社会公众；识别出9个主要的风险因素，具体为：决策程序风险、利益诉求兼顾风险、内容合理性风险、配套措施风险、资金保障风险、时序衔接风险、方案实施风险、舆论舆情风险、公共安全事件风险。落实风险防范化解措施后，本政策风险等级为低风险，决策可以实施。2024年5月7日，市政府常务会研究文件，2024年7月2日，《北京市深化巩固创建“基本无违法建设区”成效三年行动计划（2024-2026年）》顺利发布。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 最终形成《北京市深化巩固创建“基本无违法建设区”成效三年行动计划（2024-2026年）》社会稳定风险评估报告 | 1份 |  | 电子版1份，纸质版6份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 组织专家对社会稳定风险评估报告成果进行评审，评审通过率 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 社会稳定风险评估报告成果通过政府部门联审会，联审通过率 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 通过主管部门审查（或备案）。 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年4月完成报告成果编制。 | ≤1个月 |  | 2024年4月23日完成社会稳定风险评估报告编制工作 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年4月完成报告成果报审报备工作。 | ≤1个月 |  | 2024年4月24日通过专家评审会，4月25日通过行政部门联审会，5月完成备案工作。 | 5 | 4 | 为确保报送材料的完整性和备案程序的合规性，行政部门联审会后需要一定时间进行报告修改、备案材料准备、备案材料报送等工作，导致最终备案时间较原计划有所延迟。 后续应建立部门材料预审机制，在联审会前完成基础材料规范性核验，压缩会后修订和备案材料准备时间，确保程序合规前提下缩短工作周期。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制数20万元 | 20万元 |  | 20万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过科学专业的工作方法、系统性地梳理和识别可能引发社会不稳定性的内外部风险源和风险点，通过客观的分析和估计，对可能引发影响社会稳定的情况进行先期预测、先期研判、先期介入、先期化解，为主要风险因素进行等级评判，最终研提针对性的防范化解措施，以便更好地优化方案，降低风险，保障科学决策，促进社会稳定。 | 优 |  | 优。通过系统的调查，从合法性、合理性、可行性、可控性四个方面对工作进行分析论证，识别出主要利益相关者为四部分，一是市创建办成员单位，二是基层政府和基层组织，三是创无工作治理对象，四是社会公众；识别出9个主要的风险因素，具体为：决策程序风险、利益诉求兼顾风险、内容合理性风险、配套措施风险、资金保障风险、时序衔接风险、方案实施风险、舆论舆情风险、公共安全事件风险。落实风险防范化解措施后，本政策风险等级为低风险，决策可以实施。经社会稳定风险评估后，文件顺利发布。 | 30 | 25 | 社会稳定风险评估为重大决策前置专题，尽管在政策发布前对可能的风险做出预测，但由于政策发挥时效周期长，短期无法对社会稳定风险评估产生的社会效益做出充分评价。 后续应充分关注和高度重视政策印发实施后续阶段中可能存在的风险，不间断跟踪搜集在《行动计划》印发实施后群众的反应，及时发现新的风险隐患，做好全程监督控制工作，确保重大政策平稳推进与落地。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理主体满意度 | ≥95% |  | 95% | 5 | 4 | 社会稳定风险评估为重大决策前置专题，尽管在政策发布前对可能的风险做出预测，但由于政策发挥时效周期长，短期无法对社会稳定风险评估产生的满意度做出充分评价，无直接对应的成果应用或满意度调查等支撑材料。 后续应充分关注和高度重视政策印发实施后续阶段中可能存在的风险，不间断跟踪搜集在《行动计划》印发实施后群众的反应，及时发现新的风险隐患，做好全程监督控制工作，确保重大政策平稳推进与落地。
|  |  | 成果使用主体满意度 | ≥95% |  | 95% | 5 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。