## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 规划视角的城市更新全生命周期跟踪评估
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 174.6 | 174.6 | 173.8 | 10 | 99.54% | 9.9542
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 174.6 | 174.6 | 173.8 | 10 | 99.54% | 9.9542
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为进一步加大城市更新推进力度，完善城市更新政策机制，需立持续开展城市更新全生命周期管理机制的堵点打通工作。 通过规划视角的城市更新全生命周期跟踪评估，剖析城市更新项目各阶段的痛点难点堵点，形成一套清晰的北京城市更新操作规程，提出城市更新微增量政策与实施机制建议，为社会各界参与城市更新提供高效简明、预期明确的路径与政策支持。 |  |  |  |  | 持续开展城市更新全生命周期管理机制的堵点打通工作，通过规划视角的城市更新全生命周期跟踪评估，剖析城市更新项目各阶段的痛点难点堵点，形成了一套清晰的北京城市更新操作规程，提出了城市更新微增量政策与实施机制建议，为社会各界参与城市更新提供了高效简明、预期明确的路径与政策支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 城市更新全生命周期跟踪评估总报告。 | =1本 |  | 1本 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 形成的课题研究总报告通过专家评审，专家评审通过率达到100% | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年4月-6月：针对城市更新项目开展调查研究，将评估结果落实为空间数据，形成城市更新实施评估报告； | ≤6月 |  | 6月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年7月-9月：依托评估结论，通过典型案例跟踪、实地调研、部门座谈等方式，提出区域综合性与点状城市更新项目操作规程及城市更新微增量政策与实施机制建议，整理形成初步成果； | ≤9月 |  | 9月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2024年10月-11月：结合各方意见，修改完善成果内容，形成最终成果本册。 | ≤11月 |  | 11月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制在174.6万元以内。全部为人员费用，参照《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》(计价格［1999］1283号)，项目总负责人为1200元/日/人均；教授级高级工程师为1000元/日/人均；高级工程师为800元/日/人均；工程师为600元/日/人均，助理工程师为200元/人天。 | ≤174.6万元 |  | 173.8万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过减量、平量、微增量的一系列不同路径研究，激发城市更新项目实践的动力，为目前正在推进的城市更新行动提供广泛适用的政策支撑。 | 在规划引领下，探索区域综合性更新实施路径 |  | 优。加强规划引领，探索区域综合性更新实施路径，不断为城市更新行动提供政策支撑 | 15 | 14 | 偏差原因：对北京城市更新操作规程、微增量政策与实施机制的建议可以进一步深化细化。改进措施，进一步深化城市更新管理与政策相关研究。
|  | 社会效益指标 | 通过明确北京城市更新操作规程，为社会各界参与城市更新提供高效简明、预期明确的路径，调动各方面积极性，吸引社会资本参与城市更新。 | 结合实操案例，分析总结提炼区域综合性城市更新实施路径 |  | 优。强化对实际案例的跟踪调研，分析总结提炼区域综合性城市更新实施路径 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果得到市规划和自然资源委的认可，为规划管理和相关决策提供支撑，市规自委主管处室的满意度达到90%以上。 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9542
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。