## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 京津冀协同发展地图集编制
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 164.0571 | 163.5431 | 10 | 99.69% | 9.9687
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 164.0571 | 163.5431 | 10 | 99.69% | 9.9687
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 聚焦新时期京津冀协同发展的工作重点和关注点，用地图语言如实记录京津冀协同发展这一国家战略的历史进程、反映规划实施情况和取得的重要成就，编制《京津冀协同发展地图集》，为京津冀协同发展工作提供地图工具书，助力京津冀协同发展工作高水平开展。 |  |  |  |  | 完成《京津冀协同发展地图集》（样书）编制，聚焦京津冀协同发展十年来的工作成果，汇聚多种专题数据资源，用地图反映京津冀规划实施情况和取得的重要成就，待印刷后为京津冀协同发展工作相关部门提供工具书，助力京津冀协同发展工作高水平开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 京津冀协同发展地图集1套，内容包括39幅图。 | =39幅 |  | 39幅 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 编制完成京津冀协同发展地图集，满足使用要求，验收通过率100%。 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 成立项目组，确定工作方案，明确工作重点和组织分工，开展资料获取、整理、分析工作；项目实施，开展基础数据处理工作 | ≤10月 |  | 10月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 编制图集，分图组开展专家研讨，提出图集整体装帧方案 | ≤11月 |  | 10-11月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 图集征求意见和专家论证，修改完善；图集质量检验、打样 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年12月，项目验收，提交成果。 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基础数据处理费用 | ≤64.427398万元 |  | 64.181548万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 地图编制费用 | ≤99.629695万元 |  | 99.361528万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果在京津冀规划编制、会议研究、工作实施推进、宣传推介等各类场合中得到有效使用，充分发挥价值，项目成果利用率 | =100% |  | 100% | 15 | 14 | 宣传推广有提升空间，项目成果计划在会议研究、工作实施推进中使用，需进一步加强京津冀协同发展地图集宣传推介，使成果进一步推广、共享，提升京津冀协同发展地图集成果利用率。
|  | 可持续影响指标 | 项目产出可持续应用，成果有效性1年，并可根据本成果开展后续更新 | =1年 |  | 1年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用部门满意度（市京津冀协同办、京津冀国土空间规划协同专题组、市规自委等政府部门），社会公众满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 9 | 未开展标准化满意度问卷调查，仅口头问询和及后续服务跟进。改进措施：服务评价从主观判断向数据驱动的转型。
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9687
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。