## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 文书档案整理服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源执法总队
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为加强文书档案管理工作，合理便利应用好历史文书档案，拟向社会购买文书档案整编服务，将2000年-2023年以来，原规划、国土执法总队的文书资料、会计档案进行整理归档。 |  |  |  |  | 已将2000年-2023年以来，原规划、国土执法总队的文书资料、会计档案进行了整理归档，有效加强了文书档案管理工作，便于合理应用历史文书档案。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 文书档案整理 | ≥83333页 |  | 88000页 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 会计档案档整编 | ≥1000卷 |  | 899卷 | 8 | 7.192 | 数量预估存在误差，将细化预估盘点
|  | 质量指标 | 完成文书档案、会计档案档整编，符合档案室归档要求及总队的要求，达标率100% | =100% |  | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 2024年3月底前完成合同签订 | ≤3月 |  | 6月 | 4 | 3 | 因项目负责科室年度工作计划调整，此项目开展时间进行调整。计划2024年11月30日前完成所有档案整理工作。
|  | 时效指标 | 2024年6月30日前完成会计档案档编号、装盒、台账 | ≤6月 |  | 10月 | 4 | 3 | 因项目负责科室年度工作计划调整，此项目开展时间进行调整。计划2024年11月30日前完成所有档案整理工作。
|  | 时效指标 | 2024年6月30日前完成文书档案档筛选、编号、入柜、台账 | ≤6月 |  | 11月 | 4 | 3 | 因项目负责科室年度工作计划调整，此项目开展时间进行调整。计划2024年11月30日前完成所有档案整理工作。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文书档案整理成本，每页0.6元，总成本约5万元 | ＝5万元 |  | 5万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 会计档案档整编，每卷单价5元，总成本约0.5万元 | ＝0.5万元 |  | 0.5万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施有序完成档案的整理，为后续档案资料的使用、查询及保管提供便利 | 达到预期目标 |  | 优，有序完成档案的整理，为后续档案资料的使用、查询及保管提供便利 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 符合委托服务单位（执法总队）满意度 | ＝100% |  | 98% | 10 | 9 | 需提高整理效率，按时按要求完成整理工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 95.192
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。