## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 造林绿化用地校核
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展2024年度造林绿化用地校核项目，做好国土空间规划引导，确保造林绿化项目按照相关规划要求实施，统筹推进山水林田湖草各类生态空间要素有序自然交融。 |  |  |  |  | 完成2024年度造林绿化用地校核工作报告（含校核意见和成果），为重点区域造林绿化奠定规划基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2024年度造林绿化用地校核矢量数据 | ＝1个 |  | 1个 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 2024年度造林绿化用地校核意见 | ＝1个 |  | 1个 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 成果完整规范，通过专家评审验收。专家评审验收通过率100% | ＝100% |  | 通过专家评审验收，验收通过率100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年4月前完成数据整理 | ≤4月 |  | 3月15日完成 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年9月前完成数据校核 | ≤9月 |  | 6月30日完成 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年12月前完成意见编写 | ≤12月 |  | 10月15日完成 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 数据整理 | ≤5万元 |  | 5万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 数据校核 | ≤15万元 |  | 15万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 意见编写 | ≤5万元 |  | 5万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过造林绿化实施，推进全市固定资产投资 | 成果有效应用 |  | 优。反馈可用于造林绿化用地约1.5万亩，后续由市园林绿化局具体组织实施，并推进全市固定资产投资。 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 通过造林绿化实施，提升全域森林城市和花园城市建设进程 | 成果有效应用 |  | 优。提升全域森林城市和花园城市建设进程 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 推动造林绿化项目的顺利开展 | 成果有效应用 |  | 优。顺利完成选址，推动造林绿化工程顺利实施 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 确保全域森林城市和花园城市持续建设 | 成果有效应用 |  | 优。促进全域森林城市和花园城市建设进程 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。