## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市南中轴地区各项规划梳理及实施情况评估
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 48 | 45.27 | 45.27 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 48 | 45.27 | 45.27 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目主要以北京市南中轴地区各项规划梳理及实施情况评估分析为目标，开展南中轴地区的相关规划梳理、主要内容梳理、实施情况评估分析等工作，形成北京市南中轴地区各项规划梳理及实施情况评估研究报告，项目总预算为45.27万元。 |  |  |  |  | 通过开展项目，完成了南中轴地区的相关规划梳理、主要内容梳理并形成报告中的章节内容以及规划体系一览图；在此基础上，针对重大项目实施情况尽心过了评估分析，提出规划实施的若干关键问题，形成北京市南中轴地区各项规划梳理及实施情况评估研究报告和建议专报。项目工作已达到年度总体目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市南中轴地区各项规划梳理及实施情况评估 | =1份 |  | 已完成南中轴地区各项规划梳理及实施情况评估工作。已形成一份研究报告，报告内容约为4.3万字。 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 数据梳理成果的准确率 | ≥90% |  | 根据公开口径数据，已完成数据梳理成果，目前梳理的10项实施情况数据中，有9项均准确，有1项涉及到南苑森林湿地公园实施情况的数据受到数据来源所限，未能精确到定量。数据成果准确率90%。 | 7 | 5 | 偏差原因：因数据涉密原因，暂未能调用2023年土地变更调查数据核查规划的实施率。后续改进措施：后续课题工作中，加强部门对接力度，结合数据图斑进行定量分析。
|  | 质量指标 | 成果符合质检方案要求，通过两级检查，检查通过率达到90% | ≥90% |  | 成果符合质检方案要求，已完成检查，通过率100%。 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2024.3-2024.4 形成总体的地区规划梳理及实施情况评估技术方案。 | ≤4月 |  | 已于2024年4月1日形成总体的地区规划梳理及实施情况评估技术方案，并进行开会研讨。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024.4-2024.8 整理有关南中轴地区的相关规划及政策文献库；摸清南中轴地区各项重要规划中所提出的重要项目、主要指标的实施进展情况。 | ≤8月 |  | 已于2024年8月10日完成有关南中轴地区的相关规划及政策文献库的整理工作；已摸底南中轴地区各项重要规划中所提出的重要项目、主要指标的实施进展情况并形成重大项目实施情况一览图。 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024.9-2024.10 立足南中轴地区的层次，一是评估规划的各项目实施情况以及资源储备情况，判断实施的短板与未来实施将遇到的问题；二是评估各类规划的整体引导要求，判断各部门规划工具在协同方面存在的短板与未来统筹将遇到的问题。 | ≤10月 |  | 已于2024年9月28日完成评估工作，已按时提出规划实施的短板与未来实施将遇到的问题，已按时形成各类规划的整体引导要求，形成规划协同方面的研究判断。 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024.10-2024.11 在评估结论的基础上，为统筹南中轴区域空间管理政策工具，夯实空间资源提出决策建议。 | ≤11月 |  | 2024.10-2024.11 在评估结论的基础上，为统筹南中轴区域空间管理政策工具，夯实空间资源提出决策建议。 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施数据采集及梳理、多部门规划实施情况梳理、现场踏勘、部门座谈、专项访谈、驻场办公 | ≤19.27万元 |  | 19.27万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 研究报告编写 | ≤8万元 |  | 8万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 数据整理分析，规划评估分析 | ≤10万元 |  | 10万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 资料收集汇编、专家论证研究、技术方案编写 | ≤8万元 |  | 8万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高位统筹规划，摸底南中轴地区各部门规划管理事权，将空间政策工具形成合力，助力提升南中轴地区现代化治理水平。 | 助力提升南中轴地区现代化治理水平 |  | 优。已完成工作，在摸底南中轴地区各部门规划管理事权基础上，提出加强规划统筹方面的相关书面建议，并于2024年11月27日召开有关凝聚南中轴建设共识的研讨会议，市规划自然资源委、丰台区相关领导干部以及国内知名专家参加会议。经过宣贯研究内容，不断凝聚各方共识。目前，北京市政府工作报告已纳入“积极谋划南中轴地区建设和京西‘两园一河’联动发展的相关表述；南中轴地区东城区、丰台区、大兴区、经开区均正在研究推进有关南中轴地区的研究和实施工作。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 项目具有可持续性，可伴随服务，逐年开展评估工作，为南中轴地区保护、规划、建设提供支撑。 | 为南中轴地区保护、规划、建设提供支撑 |  | 优。项目具有可持续性，在后续工作中持续关注南中轴地区规划实施情况，并持续研究南中轴及其延长线相关议题。2025年，接续研究的筹备工作已正式开展，2024年4月16日，南中轴地区新一轮研究工作已启动研讨，此次工作围绕北京南中轴及其延长线地区开展工作，在京津冀视角下重点识别战略性空间资源并提出利用建议。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 首规委办政策研究处满意度超过90% | ≥90% |  | 首规委办政策研究处满意度为100%。 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。