## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 顺义区不动产档案数字化项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 140 | 138.95 | 138.95 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 140 | 138.95 | 138.95 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为进一步提高办公效率，保护纸质档案及便于查阅和保存；对不动产日常档案进行数字化整理,包括档案排序、打码、扫描、上传、封皮目录制作及打印，写档案袋、装订，完成档案移交至不动产档案室。 |  |  |  |  | 辅助中心平稳有序完成档案数字化扫描工作，在档案资料移交、整理过程中严格履行手续，保证登记资料借阅的时效性，可用性。确保登记档案完整、真实、安全、有效。大幅提高办公效率，有效保护纸质档案。2024年12月31日完成不动产档案数字化71108卷。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 进行数字化整理的档案数量 | ≥70000卷 |  | 71108卷 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 抽检比例不低于10%，质量达标率 | =100% |  | 抽检比例10%，质量达到检验标准 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 档案扫描图像清晰、完整，上传及时，分辨率不小于300dpi | ≥300dpi |  | 扫描成品图像端正、完整达到100%；图像清晰,分辨率达到300dpi以上 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 纸质档案整理规范，并达到整体规定标准 | 达到规定标准 |  | 纸质档案整理规范有序，妥善存放归位 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 每月按照档案整理、扫描、上传、装订 、归档顺序完成。年底前完成所有工作 | ≤12月 |  | 每月按照档案整理流程、质量完成工作,12月6日已提前完成不动产登记资料整理工作 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单价为20元/卷，总成本控制数 | ≤138.95万元 |  | 总成本控制数138.95万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立一个系统、科学、完备、安全的不动产信息数据库，实现档案信息的规范化、科学化、合理化，提高档案管理工作效率。达到市规自委归档要求,提升档案查询利用工作效率。 | 基本实现 |  | 100%满足分局查询需要。提高办公效率，保护纸质档案；纸质档案整理整洁、规范，便于查阅 | 30 | 29 | 项目实施产生了效益，有效提高了办公效率，但工作效率提高率无法准确计量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员及办事人员满意度 | ≥98% |  | 工作人员及办事人员基本满意 | 10 | 9 | 满意度指标无法准确计量，后续将持续完善相关工作
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。