## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 门头沟区国土空间规划动态维护
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为落实《北京城市总体规划（2016年-2035年）》124条建立国际一流的和谐宜居之都评价指标体系“贯彻新发展理念,坚持国际一流标准,结合北京实际情况,统筹各类规划目标和指标,初步建立国际一流的和谐宜居之都评价指标体系, 共42项指标,并以此按年度对发展目标进程进行评估,实施指标体系定期动态管理”及125条建立城市体检评估机制中提出的“实时监测、定期评估、动态维护”的要求，对门头沟分区规划开展动态维护工作，通过动态维护工作，保持全区规划一张图的实时更新，提高指标统计的准确性，高效精准的辅助相关规划工作的决策及项目的推进。 |  |  |  |  | 通过开展动态维护工作，结合门头沟区实际情况,统筹各类规划目标和42项指标,并以此按年度对发展目标进程进行评估，有效保持了全区规划一张图的实时更新，并提高指标统计的准确性，高效精准的辅助相关规划工作的决策及项目的推进。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 深化落实方案成果，形成动态维护方案本册 | ≥1本 |  | 已形成1本动态维护方案本册 | 5 | 5 | 无
|  | 数量指标 | 完成项目情况表 | ≥1张 |  | 已形成1张项目情况表 | 5 | 5 | 无
|  | 数量指标 | 形成规划成果矢量数据库 | ≥1个 |  | 已形成1个规划成果矢量数据库 | 5 | 5 | 无
|  | 质量指标 | 完成更新项目数据准确率 | =100% |  | 项目更新数据准确率达到100% | 15 | 15 | 无
|  | 时效指标 | 6月底前完成资金支付55% | ≤6月 |  | 6月底资金支付达到总进度的60% | 2 | 2 | 无
|  | 时效指标 | 6月底前完成前两季度项目更新 | ≤6月 |  | 6月底前完成了前两季度的项目更新 | 2 | 2 | 无
|  | 时效指标 | 9月底前完成前三季度项目更新 | ≤9月 |  | 9月底前完成了前三季度的项目更新 | 3 | 3 | 无
|  | 时效指标 | 11月底前完成全年项目更新并形成最终成果与数据库 | ≤11月 |  | 11月底前已完成全年项目更新并形成了最终成果 | 3 | 3 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 形成规划成果矢量数据库及项目情况表的成果 | ≤15.84万元 |  | 数据库及项目情况表资金金额达到15.84万元 | 7 | 7 | 无
|  | 经济成本指标 | 形成最终动态维护方案本册的成果 | ≤4.16万元 |  | 最终动态维护方案成果本册金额达到4.16万元 | 3 | 3 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过动态维护，保持全区规划一张图的实时更新，提高指标统计的准确性，高效精准的辅助相关规划工作的决策及推进；同时减少重复计算的工作，提高人员工作效率。 | 提高指标统计的准确性，提高工作效率 |  | 优，通过2024年的动态维护工作，有效保持了全区规划一张图的实时更新，提高指标统计的准确性，高效精准的辅助相关规划工作的决策及推进；同时减少重复计算的工作，提高人员工作效率。 | 30 | 28 | 下一步，我分局将更加及时实时更新规划一张图，确保减少重复计算的工作，提高人员工作效率。
|  | 可持续影响指标 | 保持全区规划一张图的实时更新，确保当年度动态维护更新项目的落图准确率达到100%。 | =100% |  | 全区规划一张图的实时更新，动态维护更新项目的落图准确率达到100%。 | 10 | 10 | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。