## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 大兴不动产登记信息化运维
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 45 | 45 | 45 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 45 | 45 | 45 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对大厅档案查询机进行后期运行维护。 针对现场提出的问题，售后部门首先电话支持，提出解决方案。解决不了安排技术2小时内上门检测。2.正常使用过程中，损耗件免费更换。3.大厅设备进行每周一次正常使用情况巡检。4.如遇特殊情况，为保障设备正常使用，运维公司应派专人驻场维护。 |  |  |  |  | 1.对大厅档案查询机每周进行一次巡检和运维，对损耗件及时进行免费更换，保障自助查询设备的正常使用。对出现的设备故障及系统问题通过远程技术支持、现场上门服务等多种方式，确保问题及时排查解决。 2.安排技术人员对应用系统操作、不动产登记历史数据治理系统、权属库更新维护，解决不动产登记日常系统等问题，提供技术支持和培训,基本能按要求完成后台技术支持与保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 运维设备数量 | ≥58台套 |  | 58台套 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 信息化运维驻场服务人员数量 | ≥1人 |  | 2人 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 运维系统的稳定性 | ≥99% |  | 99% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 按照要求，提供便捷高效的服务，对不动产登记业务系统及相关数据库开展运维服务，保障各类业务正常开展，设备正常使用率100% | =100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤20分钟 |  | 18分钟 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年6月前支付合同首款，支出率达到40%；2024年10月前支付合同中期款，支出率达到40%；2024年12月前支付合同余款，预算资金支出率达到20% | ≤12月 |  | 5月30日签订大兴不动产登记信息化运维-智慧大厅系统及硬件设备维护《技术服务合同》;2024年6月13日，支付首付款6万元，支出率达到40%。12月11日支付尾款9万元，完成支付。 5月31日，签订不动产登记信息化运维-不动产登记系统及数据库运维《技术服务合同》，6月13日，支付首付款12万元，支出率达到40%。12月11日支付中期款12万元，支出率达到40%，12月19日支付尾款6万元，完成支付。 | 3 | 2 | 中期款支付时间晚于2024年10月，但整体款项在规定时间内完成支付。下一步，建立支付台账，提前谋划，按时支付，确保时效指标按时完成
|  | 时效指标 | 信息化运维服务期 | =12月 |  | 12月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不动产登记系统应用系统操作、不动产历史数据治理系统操作等运维服务共14.4万元；不动产登记数据库运维服务（权属库更新维护、数据统计等）共15.6万元；对大厅窗口双面屏终端、自助证书打证机、自助证明打证机等自助设备运维服务共15万元，合计45万元 | ≤45万元 |  | 45万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过对设备进行运维，保障正常使用，满足企业群众办事需求，等待时间进一步缩短 | 提升效率，满足群众需求 |  | 优。保障了设备的正常稳定运行，满足企业群众的办事需求，实现办事时间进一步缩短，等待时间进一步缩短。运维服务期间，硬件设备故障诊断排除300余次，解答系统问题、数据对接更新问题、业务办理问题等1000余次，确保大厅正常运行 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分局工作人员对运维服务工作的满意度≥99% | ≥99% |  | 99% | 10 | 9 | 缺少满意度调查材料。下一步，建立工作人员满意度评价机制，定期回访，设置服务意见簿，确保满意度指标真实可信
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。