## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 顺义区耕地保护技术服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 59.8933 | 47.43 | 47.43 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 59.8933 | 47.43 | 47.43 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据土地整治项目相关技术要求，完成顺义区土地整治项目的技术审查工作；对所有移交顺义分局自然资源保护科的破坏损毁耕地开展破坏鉴定工作，明确破坏范围和破坏程度。 |  |  |  |  | 对顺义区土地整治项目及新增耕地验收开展技术审查，对破坏的耕地进行破坏鉴定并形成耕地破坏坚定报告，配合完成其他与新增耕地有关的技术服务工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 顺义区土地整治项目技术审查报告及耕地破坏鉴定报告（含原始资料），纸质版、电子版各1套 | =2套 |  | 2套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 技术审查的项目验收通过率100%，相关指标符合“京规自发〔2022〕93号”要求及耕地破坏鉴定执法部门采纳率100%，相关成果符合“SF/T 0074-2020”文件要求。 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 根据各类土地整理项目建设进度开展前期立项审查、实施进度和质量审查、验收审查、档案审查、巡排查、技术培训等工作。前期立项审查20日完成，实施进度和质量审查200日完成，验收审查30日完成，10日完成档案审查、30日完成巡排查，共计290日，并不定期开展技术培训工作，每次1日。 | ≤290日 |  | 对顺义区土地整治项目及新增耕地验收开展技术审查工作于290日内完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 根据耕地破坏项目移交情况制定工作进度，接收到完整的耕地破坏鉴定案件材料后，5个工作日内完成资料收集整理；资料收集整理齐全后，15个工作日内完成外业调查并出具耕地破坏鉴定报告。 | ≤20个工作日 |  | 对破坏的耕地进行破坏鉴定并形成耕地破坏坚定报告于20个工作日内完成 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 顺义区耕地保护技术服务总成本控制数 | ≤47.43万元 |  | 总成本控制数47.43万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增耕地数量、质量，土地整治项目新增耕地数量和质量符合“全国耕地占补平衡动态监管系统”入库标准。 | 质量符合入库标准 |  | 优，对顺义区土地整治项目及新增耕地验收开展技术审查，质量符合入库标准。2024年共有8个土地整治项目完成新增耕地指标入库，产生新增耕地约900余亩，并归还增减挂指标1200余亩。 | 30 | 30
|  | 可持续影响指标 | 实现耕地资源的保护和合理开发利用，合理配置土地资源，保证耕地可持续利用和持久粮食安全，持续提升。 | 实现耕地合理保护及开发利用，实现持续粮食安全 |  | 优，项目实施有助于实现耕地合理保护及开发利用，实现持续粮食安全 | 10 | 9 | 原因：各属地整改率有待提高。措施：加大耕地保护宣传，提高各属地耕地保护意识。
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。