## Sheet2
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 执法技术辅助服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会昌平分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过ArcGIS图形编辑、ArcGIS拓扑分析、ArcGIS空间矢量化、ArcGIS属性管理、数据格式及坐标系转换、CAD图形处理等技术人员进行辅助处理,保障日常执法业务正常运行。 |  |  |  |  | 通过技术辅助服务支撑了日常执法工作中的数据处理工作,确保了执法人员按时上报相关系统数据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 卫片、国家自然资源督察及专项整治等工作图斑分析 | ≥2000个 |  | 3563个卫片图斑数据分析 | 10 | 10 | 2024年度卫片口径发生较大变化，年度变更调查新增建设用地均作为卫片下发，导致工作量明细增加
|  | 数量指标 | 行政处罚案卷空间化整合及日常维护 | ≥20件 |  | 30件 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 数据操作准确率 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 9月-10月完成比选 | ≤10月 |  | 10月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 11月-12月进行执法日常技术辅助工作 | =2个月 |  | 1个月 | 5 | 3 | 11月28日签订合同。完成比选后，合同内容审核时间和上会时间没有做好衔接，导致签订合同时间延后。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 打击违法用地违法建设技术服务费用 | ≤10万元 |  | 10万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，技术辅助人员精准支撑日常执法工作中的数据处理工作。基本能够减少群众因违法行为而造成的经济损失；维护国土资源管理工作秩序；改善生态环境，避免因违法行为造成的环境污染、维护地区安全稳定；减少新增违法建设用地数量。 | 优 |  | 优。我区卫片线索分类准确率、报送准时率、整改及时率稳居全市前列，在2024年卫片执法约谈工作中成为全市唯一“清零”区。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法工作人员满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 9 | 未通过调查问卷形式开展满意度调查，后续将进行改进
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。