## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 培训类项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源执法总队
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 51.5 | 50.112 | 50.112 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 51.5 | 50.112 | 50.112 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对全市各区规划和自然资源行政执法工作人员进行业务培训，提高规划和自然资源系统行政执法人员的履职能力、执法水平。 |  |  |  |  | 完成对全市300人规划和自然资源行政执法工作人员业务培训，继续提高我委依法行政执法履职的能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | =300人 |  | 300人 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 培训天数 | ＝3天 |  | 3天 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 课程数量 | =12项 |  | 12项 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 培训人数在执法系统人员中的覆盖率 | ≥30% |  | 41% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 11月前完成3天执法系统培训，包括专题授课、案例分享和学业交流 | ≤11月 |  | 2024年7月3日至2024年7月5日 | 9 | 9
| 成本指标 | 经济成本指标 | 讲课费成本控制数 | ≤0.612万元 |  | 0.612万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 培训费成本控制数49.5万元，培训费标准550元/天 | ≤49.5万元 |  | 49.5万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高规划和自然资源系统行政执法人员的执法规范性、执法效能。 | 执法规范性、效能得到提高 |  | 执法人员对于执法程序及标准的理解得到提升，达到预期目标 | 30 | 28 | 课程内容设置上有一定提升空间，课程内容针对性有待加强
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被培训者满意度 | ≥90% |  | 满意度达89% | 10 | 9 | 课程内容设置上有一定提升空间，课程内容针对性有待加强
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。