## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 信息化运行维护服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会怀柔分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 51.479 | 51.479 | 51.26 | 10 | 99.57% | 9.9575
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 51.479 | 51.479 | 51.26 | 10 | 99.57% | 9.9575
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障北京市规划和自然资源委员会怀柔分局2024年网络系统、终端设备、信息化系统等正常运行，为日常业务工作顺利开展提供网络、系统、各类终端等软硬件维护保障，避免因故障而引起的宕机、负载、网络瘫痪等情况，并及时、高效、迅速地解决各类信息化故障。 |  |  |  |  | 北京市规划和自然资源委员会怀柔分局2024年网络系统、终端设备、信息化系统等全年基本正常运行，为日常业务工作顺利开展提供网络、系统、各类终端等软硬件维护保障，避免因故障而引起的宕机、负载、网络瘫痪等情况，并及时、高效、迅速地解决各类信息化故障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 运维相关设备 | =1232件 |  | 1483件 | 10 | 9 | 设备运维次数比预计高，分局部分设备老旧，加快更新替代进度，提升维修质量。
|  | 数量指标 | 派驻运维人员数量 | =3人 |  | 3人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 各类系统、终端、网络环境安全稳定运转率 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 提供2024年运维服务 | =1年 |  | 1年 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 2024年5月前签订合同，支付60%，12月中旬之前支付剩余40% | =12月 |  | 合同签订时间为2024年4月9日，首款支付时间为2024年4月18日，尾款支付时间为12月16日。 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备维护费用 | ≤11.6426万元 |  | 13.16万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 驻场人员费用 | ≤39.8364万元 |  | 38.1万元 | 7 | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位信息设备及系统运行安全稳定，分局整体的办公效率得到提升 | 保障单位信息设备及系统运行安全稳定 |  | 优，单位信息设备及系统全年安全稳定运行 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 怀柔分局工作人员的满意度 | ≥90% |  | 99.2% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9575
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。