## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 通州区耕地破坏鉴定
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会通州分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 39.724 | 39.724 | 24.8275 | 10 | 62.5% | 6.25
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 39.724 | 39.724 | 24.8275 | 10 | 62.5% | 6.25
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《北京市国土资源局关于涉嫌非法占用耕地案件有关鉴定事项的通知》（京国土耕〔2012〕234号）及京规自发〔2022〕4号文件要求，在依法查处非法占用耕地案件过程中，需对涉案地块进行耕地破坏鉴定，为保障查处破坏耕地案件证据充足，提供合理技术支撑，委托专业机构进行破坏鉴定并出具鉴定报告。 |  |  |  |  | 根据全年耕地破坏鉴定案件工作进度，实际完成5宗地块耕地破坏鉴定工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全年预计案件 | =8宗 |  | 5宗 | 15 | 9.375 | 本项目预算执行存在不确定性，存在违法行为才需进行鉴定。下一年度将继续优化预算申请。
|  | 质量指标 | 通过专家评审，通过率100% | =100% |  | =100% | 15 | 15 | 无
|  | 时效指标 | 根据案件实际，预计每季度2件 | ≤1季度 |  | ≤1季度 | 10 | 9 | 项目6月开展3宗破坏鉴定工作、7月开展2宗破坏鉴定工作，实际发生违法行为案件数量少，故完成频率无法保障
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本预算控制数在39.724以内，本年度预计案件8件，每件成本控制为4.9655万元 | ≤39.724万元 |  | 24.8275万元 | 10 | 6.25 | 本项目预算执行存在不确定性，存在违法行为才需进行鉴定。下一年度将继续优化预算申请。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 遭破坏的耕地破坏类型、程度和范围清晰明确 | 遭破坏的耕地破坏类型、程度和范围清晰明确 |  | 优。耕地破坏鉴定报告经过专家审核，报告中对于破坏地类类型、程度和范围均予以明确，相关报告已提供给公安、检察院、规自委执法总队等相关部门 | 30 | 30 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分局执法部门、属地政府满意度 | =100% |  | 100% | 10 | 9.5 | 未对乡镇进行满意度调查，下一年度优化指标
总分 | [6 empty] | 100 | 85.375
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。