## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市地名信息数据更新
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 314.09 | 314.09 | 313.4673 | 10 | 99.8% | 9.9802
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 314.09 | 314.09 | 313.4673 | 10 | 99.8% | 9.9802
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据国务院《地名管理条例》、民政部地名信息库管理工作要求、民政部乡村著名行动工作要求、民政部地名备案公告工作要求及北京市地名管理工作要求，持续开展北京市地名信息数据年度更新工作。完成地名信息数据资源获取、地名信息数据更新、地名信息数据检查入库、规管2011地名数据融合更新、地名备案公告、审批地名外业核实与更新、北京地名网数据更新与系统运维、组织乡村地名专项行动、地名更新分析报告编制等工作，进一步提升北京地名信息共享和服务能，满足北京市地名管理、服务和共享的需求。 |  |  |  |  | 完成北京市地名信息库更新维护，完成更新数据在线提交国家地名信息库工作； 完成规管2011地名数据融合更新； 完成地名审批数据核实与更新工作； 完成2024年地名更新分析报告编制。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成北京市地名信息数据库更新及检查入库 | =1项 |  | 完成了全市地名信息数据更新及检查入库工作，更新10229条数据，更新数据全部入库。 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 完成规管2011地名数据融合更新 | =1项 |  | 完成规管2011地名数据融合工作，融合了64个图层 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 完成北京地名网数据更新与系统运维 | =1项 |  | 完成北京地名网数据更新与系统运维工作。2024年数据库地名条目更新至9万余条，每月定期开展网站漏洞修复（共完成12次），确保了网站的安全性与稳定性。 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 完成地名备案公告、审批地名外业核实与更新 | =1项 |  | 完成2024年度市级审批地名的备案公告工作，共计60条地名。完成2024年度全市614条地名审批数据核实与更新。 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 乡村地名专项分析报告 | =1份 |  | 编写《乡村地名专项分析报告》1份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 地名更新分析报告 | =1份 |  | 编写《2024年北京市地名信息数据更新分析报告》1份 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 北京市地名信息库更新完善成果达到民政部上报要求，100%通过民政部验收 | =100% |  | 100%通过验收 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 规管2011地名数据融合更新成果100%通过专家验收 | =100% |  | 100%通过验收 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 北京地名网数据更新与系统运维成果100%通过专家验收 | =100% |  | 100%通过验收 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 审批地名外业核实与更新成果100%通过专家验收 | =100% |  | 100%通过验收 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 乡村地名专项行动成果100%通过专家验收 | =100% |  | 100%通过验收 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 地名更新分析报告100%通过专家验收 | =100% |  | 100%通过验收 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2024年1月-2024年3月：成立项目组，确定工作方案，提出工作大纲，明确工作重点和组织分工，开展调研工作，收集北京地名信息更新资料 | ≤3月 |  | 2024年3-4月成立项目组，5月完成服务单位遴选、6月初签订合同，合同金额3134673.15元。 | 3 | 2.5 | 因根据实际项目资金批复时间开展具体工作，2月底资金批复，完成资金计划后，3-4月建立项目组。
|  | 时效指标 | 2024年4月-2024年10月：项目实施阶段完成(1)地名信息数据资源获取(2)北京市地名信息库数据更新，数据提交到国家地名信息库(3)规管2011地名数据融合更新(4)北京地名网数据更新与系统运维(5)地名备案公告、审批地名外业核实与更新(6)乡村地名专项行动(7)编制地名更新分析报告 | ≤10月 |  | 2024年4月-2024年10月：项目实施阶段完成了：(1)地名信息数据资源获取(2)北京市地名信息库数据更新，数据提交到国家地名信息库(3)规管2011地名数据融合更新(4)北京地名网数据更新与系统运维(5)地名备案公告、审批地名外业核实与更新(6)乡村地名专项行动(7)编制地名更新分析报告 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年11月-2024年12月：成果提交，项目验收阶段，(1)提交北京市地名信息数据；(2)完成规管2011地名数据融合更新；(3)提交审批地名外业核实与更新结果；(4)提交乡村地名专项行动成果；(5)提交地名更新分析报告 | ≤12月 |  | 2024年11月完成 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地名信息数据资源获取、数据更新、检查入库 | ≤226.522万元 |  | 226.522万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 地名备案公告、外业核实与更新 | ≤45.008万元 |  | 45.008万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 规管2011地名数据融合更新、北京地名网数据更新与系统运维 | ≤29.744万元 |  | 29.744万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 地名更新分析报告编制及专家审核 | ≤12.816万元 |  | 12.193315万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地名共享更新机制：健全地名共享更新机制，提高北京市地名信息更新维护效率，数据现势性水平达到2024年，地名更新率为6% | =6% |  | 更新率为7.21% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 地名共享更新机制:满足国家地名信息库更新完善需求，更新成果全部上报至民政部国家地名信息库，利用率为100% | =100% |  | 成果全部上报，利用率100% | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 乡村地名管理水平：开展乡村地名专项行动，提升乡村地名知名度，助力乡村振兴 | 得到提升 |  | 优，印发了《北京市开展“乡村著名行动”助力乡村振兴实施方案》（京规自发〔2024〕191号），发挥地名工作在全面推进乡村振兴中的积极作用。 | 10 | 9 | 项目实施成果作为政策文件转化落地，但截至目前成果应用情况资料呈现不够充分，有待进一步加强。
|  | 可持续影响指标 | 城市管理与文化传承:发挥地名信息在方便人民群众生产生活、推动城市精细化管理、促进社会交流交往、弘扬中华优秀传统文化、服务经济社会可持续发展等方面的作用 | 具有持续影响 |  | 良，1.完成了地名发文数据和建筑物核准数据的外业核实工作，为不规范地名标志治理工作提供了较好的数据支撑，提高了地名标志动态监管能力，推进了城市精细化管理工作。 2.编写了《北京市城市道路密度分析》专题报告，计算全市道路网规划实施率，为城市规划和管理提供进一步决策。 3.编写了《北京市地名重名分析》专题报告，支撑北京市地名标准化管理工作。 4.编写了《乡村地名专项分析报告》为全市开展乡村著名行动项目开展提供支撑。 | 5 | 4 | 存在一定的可提升空间。需持续提升地名数字化管理与服务水平；持续开展地名文化研究，弘扬中华优秀传统文化，开展地名专项研究。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用部门（北京市委、市政府、市规划和自然资源委员会、市民政局、其他使用地名地址的政府委办局单位以及社会公众）满意度 | ≥90% |  | 满意，为规自委地名规划、审批业务提供了完整性好、现势性强、精准度高的数据支持，提升了北京市地名管理与服务水平，为进一步挖掘传统地名、开展地名文化研究等工作发挥了重要作用。 | 10 | 9 | 未使用书面调研方式对成果使用部门进行满意度调研，以后对成果的使用情况广泛征求意见，并收集佐证材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 96.4802
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2 (2)
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市地名信息数据更新
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目负责人 |  |  | 王金坡 |  |  | 联系电话 | 55594392
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 314.09 | 314.09 | 313.4673 | 10 | 99.8% | 9.9802
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 314.09 | 314.09 | 313.4673 | 10 | 99.8% | 9.9802
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标（用的公开版的，不允许更改） |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据国务院《地名管理条例》、民政部地名信息库管理工作要求、民政部乡村著名行动工作要求、民政部地名备案公告工作要求及北京市地名管理工作要求，持续开展北京市地名信息数据年度更新工作。完成地名信息数据资源获取、地名信息数据更新、地名信息数据检查入库、规管2011地名数据融合更新、地名备案公告、审批地名外业核实与更新、北京地名网数据更新与系统运维、组织乡村地名专项行动、地名更新分析报告编制等工作，进一步提升北京地名信息共享和服务能，满足北京市地名管理、服务和共享的需求。 |  |  |  |  | 完成北京市地名信息库更新维护，完成更新数据在线提交国家地名信息库工作； 完成规管2011地名数据融合更新； 完成地名审批数据核实与更新工作； 完成2024年地名更新分析报告编制。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（请不要更改绩效指标） | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成北京市地名信息数据库更新完善 | =1项 | =6期 | 完成全市地名信息数据更新工作，更新了10229条数据 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 完成规管2011地名数据融合 | =1项 |  | 完成规管2011地名数据融合工作，融合了64个图层 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 完成地名审批数据核实与更新结果 | =1份 |  | 完成2024年度全市614条地名审批数据核实与更新 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 完成2024年地名更新分析报告 | =1份 |  | 编写《2024年北京市地名信息数据更新分析报告》1份 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 北京市地名信息库更新完善成果达到民政部上报要求，100%通过民政部验收 | =100% | =100% | 100%通过验收 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 规管2011地名数据融合更新成果100%通过专家验收 | =100% |  | 100%通过验收 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 地名审批数据核实与更新成果100%通过专家验收 | =100% |  | 100%通过验收 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 地名更新分析报告100%通过专家验收 | =100% |  | 100%通过验收 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年1月-2024年3月，成立项目组，确定工作方案，提出工作大纲，明确工作重点和组织分工，开展调研工作，收集北京地名信息更新资料和地址资料 | ≤3月 | ≤2月 | 2024年1月-3月完成 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2024年4月-2024年11月，项目实施阶段，具体实施工作：(1) 北京市地名信息库数据更新与应用；(2) 规管2011地名数据融合更新；(3) 地名审批数据核实与更新；(4) 2024年地名更新分析报告编写 | ≤7月 |  | 2024年4月-11月完成 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2024年11月-2024年12月，成果提交，完成项目验收 | ≤2月 |  | 2024年11月完成 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 地名信息数据资源获取、更新处理、检查入库等成本控制数 | ≤242.1855万元 |  | 242.1855万元 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 规管2011地名数据融合更新、地名审批数据核实与更新、北京地名网运维与数据更新成本控制数 | ≤67.3396万元 |  | 67.3396万元 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 2024年地名更新分析报告编制、专家审核服务成本控制数 | ≤3.9422万元 | ≤49.72万元 | 3.9422万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地名共享更新机制：建立健全地名共享更新机制，提高北京市地名信息更新维护效率，地名更新率为6% | =6% |  | 更新率为7.21% | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 地名共享更新机制:更新成果全部上报至民政部国家地名信息库，利用率100% | =100% |  | 成果全部上报，利用率100% | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 北京市地名管理水平:满足国家地名信息库更新完善需求，提升北京市地名管理水平，保证北京市地名信息数据库现势性水平达到2024年 | 优 |  | 优，完成了2024年度北京市地名信息数据更新工作，北京市地名信息数据库现势性水平达到2024年；完成了国家地名信息库数据更新。 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 城市管理与文化传承:发挥地名信息在方便人民群众生产生活、促进社会交流交往、弘扬中华优秀传统文化、服务经济社会可持续发展等方面的作用 | 优 |  | 良，1.完成了地名发文数据和建筑物核准数据的外业核实工作，为不规范地名标志治理工作提供了较好的数据支撑，提高了地名标志动态监管能力，推进了城市精细化管理工作。 2.编写了《北京市城市道路密度分析》专题报告，计算全市道路网规划实施率，为城市规划和管理提供进一步决策。 3.编写了《北京市地名重名分析》专题报告，支撑北京市地名标准化管理工作。 4.编写了《乡村地名专项分析报告》为全市开展乡村著名行动项目开展提供支撑。 | 7 | 6 | 需持续提升地名数字化管理与服务水平；持续开展地名文化研究，弘扬中华优秀传统文化，开展地名专项研究。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用部门（北京市委、市政府、市规划和自然资源委员会、市民政局、其他使用地名地址的政府委办局单位以及社会公众）满意度 | ≥90% | =100% | 满意，为规自委地名规划、审批业务提供了完整性好、现势性强、精准度高的数据支持，提升了北京市地名管理与服务水平，为进一步挖掘传统地名、开展地名文化研究等工作发挥了重要作用。 | 10 | 9 | 提高北京地名网运维效率，保证网站服务的稳定性。
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9802
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。