## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 档案数字化服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会昌平分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 208.12 | 208.12 | 208.12 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 208.12 | 208.12 | 208.12 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《北京市不动产登记资料管理办法（试行）》（市规划国土发〔2018〕135号）的要求，完成2024年度新增不动产登记档案及部分未扫描历史档案的的整理装订、扫描、图片处理和上传、档案贴签和归档等工作，达到《北京市不动产登记资料管理办法（试行）》和《北京市不动产登记纸质及电子资料管理指南》的要求。按照市局工作安排，档案的数字化工作由分局承担，将对2024年工作形成的全部文书档案及部分专业档案进行数字化处理和卷宗整理，提高档案的查询效率。 |  |  |  |  | 1.完成2024年度新增不动产登记档案及部分未扫描历史档案的的整理装订、扫描、图片处理和上传、档案贴签和归档等工作。 2.完成2024年分局工作形成的全部文书档案及部分专业档案进行数字化处理和卷宗整理，提高档案的查询效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2024年预计完成分局国土专业档案数字化 | ≥500卷 |  | 305卷 | 5 | 3.05 | 首年预估数量和实际数量有所偏差，将通过最新和较新参考值计算平均值，逐年拉近差异。
|  | 数量指标 | 2024年预计完成分局文书档案数字化 | ≥3200件 |  | 3200件 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 2024年预计完成分局规划专业档案数字化 | ≥1000盒 |  | 1140盒 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完成2024年度不动产登记档案数字化 | ≥90000卷 |  | 90000卷 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 档案整编、三级著录及数字化加工合格、整编、编号、入库通过率 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 对数字化档案进行抽检，抽检比例10%，质量合格 | =10% |  | 10% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 6月底前完成档案数字化招标工作 | ≤6月 |  | 2024年4月完成招标工作。 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 6月底前完成合同签订 | ≤6月 |  | 2024年5月签订日常档案数字化合同。 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 12月完成全部工作任务，并完成验收及尾款支付 | ≤12月 |  | 2024年12月完成全部档案验收和资金支付工作。 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 分局规划专业档案数字化，约数字化档案1000盒，170元/盒 | ≤17万元 |  | 19.38万元 | 3 | 2 | 预留部分历史为数字化档案平衡资金差额。
|  | 经济成本指标 | 分局国土专业档案数字化，约数字化档案500卷，120元/卷 | ≤6万元 |  | 3.66万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 分局文书档案数字化，约数字化档案3200件，16元/件 | ≤5.12万元 |  | 5.12万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 不动产日常档案数字化，约数字化档案9万卷，20元/卷 | ≤180万元 |  | 180万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现全文检索，为规划和自然资源领域工作开展提供依据，同时满足社会各界相关档案利用需求。 | 为规划和自然资源领域工作开展提供依据，满足社会各界相关档案利用需求。 |  | 优。群众可以通过档案查询窗口或自助查询设备调取电子档案进行打印，大幅提高工作效率，满足社会各界对档案的利用需求。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 通过数字化水平提升，提高档案管理的水平，减少使用纸质档案的频率，从而实现实体档案的有效保护，减少纸质档案损坏。 | 实现实体档案的有效保护，减少纸质档案损坏。 |  | 优。通过项目实施，将实体档案进行数字化并上传到系统，工作人员可以通过系统调用电子档案，大幅减少翻阅纸质档案频率，减少纸质档案损坏，实现档案的有效保护。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内部及社会各界档案查询效率得到提升，满意度 | ≥95% |  | 优。通过项目实施，将档案查询形式从纸质转变成电子档案，切实提高了档案查询效率，内部和社会各界满意度较高，平均满意度达到97%。 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.05
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。