## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 城市副中心国有自然资源（建设用地）有偿配置价格评审服务费（A机构）
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会通州分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 150 | 29.4236 | 29.4236 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 150 | 29.4236 | 29.4236 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过政府购买服务，由社会机构参与城市副中心有偿配置价格评审委托土地评估服务机构（A机构），切实保障城市副中心顺利承接新一批市级赋权事项，落实好城市副中心国有自然资源（建设用地）有偿配置。 |  |  |  |  | 完成2宗经营性用地，1宗协议出让项目用地地价评估并出具备案地价评估报告作为出让底价参考依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 协议出让项目 | =1宗 |  | 1宗 | 6 | 6
|  | 数量指标 | 招拍挂项目 | =2宗 |  | 2宗 | 9 | 9
|  | 质量指标 | 根据城市副中心赋权范围提供城市副中心国有自然资源（建设用地）有偿配置价格评审服务，推动土地价格更加公平、合理，地价评估结果可用于确定土地出让底价 | 确定土地出让底价 |  | 地价评估结果可用于确定土地出让底价 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年12月31日前完成项目 | ≤12月 |  | 10月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 招拍挂出让项目 | ≤25.4239万元 |  | 25.4239万元 | 7 | 7
|  | 经济成本指标 | 协议出让项目 | ≤4万元 |  | 4万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提供国有建设用地使用权有偿配置价格，推动城市副中心国有自然资源（建设用地）有偿配置价格更加公平、合理 | 有效提供国有建设用地使用权有偿配置价格，推动价格公平、合理 |  | 招拍挂项目、协议出让项目出让底价按规定参考了评估地价 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 | =100% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。