## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 责任规划师能力提升和宣传推广
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 60.15 | 60.15 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 60.15 | 60.15 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为总结过去五年中好的经验、做法，深入解读责师制度相关文件的修订思路，推动责任规划师在城市高质量发展与社会治理现代化背景下更好地推动基层规划落地，发挥衔接规划实施的“最后一公里”的作用，有必要归纳总结责任规划师工作的机制与经验，面向广大责任规划师开展能力建设提升，面向全社会推广宣传有代表性的责任规划师与基层治理实践案例。为此，我委拟开展《责任规划师能力提升和宣传推广》项目，对责任规划师基层工作整体情况进行收集分析，并针对优秀时间进行宣传推广工作，加强对责任规划师的能力培育，从而进一步完善责师工作引导，推动基层空间治理工作发挥实效。 |  |  |  |  | 1.2024年度全面做好五周年相关总结，以图文结合的形式对五年来形成的制度及实践经验进行阐释与展示，并将其内容策划成展览内容，于北京市规划展览馆进行公众展示，结合展览召开总结会议。 2.结合年度重点工作和责师优秀实践举办面向全市责师及各级专班的培训工作，提升责师工作能力 3.依据全年对责师工作的实地和数据调研进行分析，对责师信息平台进行完善和升级，同时定向跟踪和监督各区经费保障情况，做好对责师工作的服务保障
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成优秀实践成果案例册 | =1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 形成年度工作报告 | =1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 开展责师专业能力培训 | =10场 |  | 10场 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 开展成果展示展览 | =1场 |  | 1场 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 年度总结会议 | =1次 |  | 1次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 项目成果符合预期要求，课题结题通过专家评审验收 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 制定具体工作计划，确定人员安排 | ≤6月 |  | 6月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 开展案例收集和数据收集，整理分析数据信息，搭建数字信息平台，按需组织研讨会、培训会等；挖掘优秀案例，择优形成工作专报，并组织专业培训工作 | ≤9月 |  | 9月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 完成数据分析报告，形成优秀实践成果案例册及成果展览，召开责任规划师年度总结会议 | ≤11月 |  | 12月 | 3 | 2.5 | 由于策划年度总结会与责师五周年工作总结交流大会同步召开，导致年度总结会议比预期推迟举行。未来将根据此次经验提前做好预案，尽量避免此类情况发生
| 成本指标 | 经济成本指标 | 规划师工作落实的数据分析及工作保障方面成本控制数 | ≤12.5万元 |  | 12.5万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 提升规划师推动基层规划实施工作能力的专业培训方面成本控制数 | ≤25.4万元 |  | 25.4万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 典型案例的宣传展示及对外宣发方面成本控制数 | ≤30.2万元 |  | 30.2万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强责师制度工作保障，针对优秀实践进行宣传推广工作，进一步完善责师工作引导，推动基层空间治理工作发挥实效。为规划师基层针对性工作需求提供思路与经验；加强经验分享与成果转化 | 优 |  | 优。2024年通过系统梳理五年实践成果，举办系列培训交流活动，集中展示助力规划落地、推动城市更新、协助基层治理创新等案例，为责任规划师提供可复制的基层工作方法，推动经验向其他城市转化。（相关资料：培训交流活动记录） | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 提出针对性、合理化的工作路径与意见建议；加强优秀实践案例的宣传推广，提炼形成多元、可复制推广的实践经验与工作路径，为政府部门、社会企业、一线实践团队等多元主体提供工作指引，更好地推动规划实施与城市更新。 | 优 |  | 优。2024年通过开展“多师协同”机制研究，探索规划师与建筑师等多专业协作模式，为优化跨领域资源整合流程提供参考；遴选具有示范性的实践项目，提炼可复制的技术方法与管理经验，形成案例库，为责师提供多方位工作指导，持续提升责师制度对城市高质量发展的支撑力。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用主体、责师对项目服务的满意度 | ≥90% |  | 99%。根据2024年面向责师、街乡镇和市民的调查问卷结果显示：责师对市级专班保障工作十分满意：街乡镇对责师工作十分认可；公众对责师工作认知度较高，体现项目成果具有较高满意度和认同度。 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。