## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 分区规划维护及耕地和永久基本农田核实处置情况落实
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 490 | 448.9 | 448.9 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 490 | 448.9 | 448.9 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实《总体规划》及分区规划要求，依据批复后的乡镇国土空间规划、详细规划及相关专项规划数据成果，对分区规划进行日常的动态维护、管理，持续发挥分区规划的统筹作用，为全市空间规划的规划编制、审批管理及组织实施提供技术保障；耕地和永久基本农田划定成果核实处置成果纳入分区规划的相关工作方法和技术规则研究。 |  |  |  |  | 完成200余项分区规划维护方案合规性技术校核和200余项底图更新工作；持续完善技术规则，开展重点问题专项研究，为分区规划实施管理办法修订提供技术分析与研究支撑；开展落实耕地和永久基本农田核实处置成果分区规划修改方案编制与技术统筹，将核实处置成果纳入分区规划“一张图”。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成分区规划一张图数据库、分区规划统筹维护管理台账、年度研究报告。纸质版、电子版各1份 | =1份 |  | 完成年度分区规划一张图数据库、1本分区规划统筹维护管理台账、1份年度研究报告。 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 课题结题通过专家评审验收，根据评审意见修改并完善报告，切实支撑我市分区规划实施管理工作。项目结题验收通过率 | =100% |  | 项目通过专家评审会，通过率100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 第一阶段（2024年1-11月）：对报审的分区规划统筹维护方案进行校核，提出校核意见，在批复后对分区规划“一张图”进行动态维护；耕地和永久基本农田划定成果核实处置成果纳入分区规划的相关工作方法和技术规则研究。 | ≤11月 |  | 2024年1-11月，完成本年度报送的统筹维护方案校核并提出意见；2024年4-11月，完成耕地和永久基本农田划定成果核实处置成果纳入分区规划工作技术统筹系列工作。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 第二阶段（2024年12月）：完成分区规划“一张图”年度更新维护工作，对分区规划统筹维护进行年度总结。 | ≤12月 |  | 2024年12月，完成本年度统筹维护项目对分区规划“一张图”更新工作；形成年度工作报告。 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 相关国土空间规划报审校核 | ≤74.9万元 |  | 74.9万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 分区规划“一张图”动态维护 | ≤119.3万元 |  | 119.3万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 分区规划统筹维护年度情况分析 | ≤87.3万元 |  | 87.3万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 耕地和永久基本农田划定成果核实处置成果落实及相关技术标准研究 | ≤167.4万元 |  | 167.4万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保分区规划确定的各项内容有效落实，提高城市规划管理的精细化水平。 | 有效推动分区规划实施，提高城市规划管理的精细化水平 |  | 优。通过对分区规划“一张图”的实时更新，有力支撑了用地审批、灾后重建等项目，推动分区规划高质量实施。 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 为全国国土空间规划的管理实施提供参考。 | 成果可为全国国土空间规划的管理实施提供参考 |  | 优。通过持续完善维护技术规则，研究重点问题，核心结论和优秀做法为其他省市国土空间规划规划实施提供参考。 | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。