## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 不动产登记印刷
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会朝阳分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为保障完成年度不动产登记档案整理装订、档案贴签和归档工作，需采购档案封皮、封底、档案袋、档案盒等印刷品；为满足朝阳区不动产登记中心日常业务咨询和受理的需求，印刷业务咨询办理告知单，以保证不动产登记中心日常工作正常进行。 |  |  |  |  | 已完成2024年度档案封皮、封底、档案袋、档案盒、业务咨询办理告知单等印刷品的采购工作，满足了朝阳区不动产登记中心日常业务咨询和受理的需求，保证了不动产登记中心档案整理装订、档案贴签和归档等工作的正常进行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 档案封底、封面，各类宣传页、告知单、申请书等 | ≥300000张 |  | 370000张 | 5 | 5 | 对业务办理使用量的预估不准确，实际完成值超出指标值，未来将更加合理设置指标。
|  | 数量指标 | 档案袋、档案盒 | ≥70000个 |  | 89000个 | 5 | 5 | 对业务办理使用量的预估不准确，实际完成值超出指标值，未来将更加合理设置指标。
|  | 质量指标 | 印刷品验收合格率 | ＝100% |  | 99% | 10 | 9 | 印刷和装订工艺还有提升空间，需继续把控印刷品质量，并做好验收工作。
|  | 时效指标 | 每月按实际需求进行印制及费用的结算 | ≤12月 |  | 1-12月 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 印刷品送货时效 | ≤5天 |  | ≤5天 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案封底、封面，各类宣传页、告知单、申请书等 | ≤7万元 |  | 7.5万元 | 10 | 9.5 | 实际完成值超出指标值，未来将更加合理设置指标。
|  | 经济成本指标 | 档案袋、档案盒 | ≤13万元 |  | 12.5万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常产生的所有纸质档案归档入库；满足登记中心日常业务咨询和受理需求。 | 达到预期目标 |  | 优，保障了日常产生的所有纸质档案归档入库；满足了登记中心日常业务咨询和受理需求，评定为优。 | 15 | 13.5 | 印刷和装订工艺还有提升空间，需持续提升印刷品质量，并做好验收工作，确保不动产登记中心日常工作正常进行。
|  | 社会效益指标 | 对实体档案进行登记造册，实现有效保护，减少档案损坏。 | 达到预期目标 |  | 优，保障了日常档案归档入库工作，实现实体档案的有效保护，减少档案损坏，延长了档案保存时间，评定为优。 | 15 | 14 | 印刷和装订工艺还有提升空间，需持续提升印刷品质量，并做好验收工作，确保不动产登记中心实体档案归档入库工作正常进行。
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。