## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 跟踪上海市对标世界银行B-Ready营商环境评价获取经营场所指标改革举措
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会政务服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 9.95 | 10 | 99.5% | 9.95
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 10 | 10 | 9.95 | 10 | 99.5% | 9.95
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 跟踪上海市对标世界银行B-Ready营商环境评价获取经营场所指标改革举措，研究上海市先进改革举措及特色亮点，分析可借鉴适用措施，对标研提改革可行性建议。 |  |  |  |  | 全年持续跟踪上海市对标世界银行B-Ready营商环境评价获取经营场所指标改革举措，研究上海市先进改革举措及特色亮点，分析可借鉴适用措施，形成《跟踪上海市对标世界银行 B-Ready 营商环境评价获取经营场所指标改革举措》报告，研提改革可行性建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成调研成果 | =1份 |  | 报告1份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 提供对标世界银行B-Ready营商环境评价获取经营场所指标改革政策及案例，深入分析上海市新出台改革政策，为本市改革提供意见建议。成果符合单位验收要求。 | 符合要求 |  | 优，报告经专家组评审验收通过 | 10 | 9.5
|  | 时效指标 | 2024年4月30日前完成合同签订 | ≤4月 |  | 2024年3月完成合同签订 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年6月30日前提供一份改革措施建议清单 | ≤6月 |  | 2024年6月形成中期成果《北京市工程建设领域营商环境改革获取经营场所指标改革措施建议清单》 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年底前完成一份报告 | ≤12月 |  | 2024年12月底前形成《跟踪上海市对标世界银行 B-Ready 营商环境评价获取经营场所指标改革举措》报告 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费 | ≤9.8万元 |  | 实际支出9.8万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 专家评审费 | ≤0.2万元 |  | 实际支出0.15万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 掌握上海市对标世界银行B-Ready营商环境评价获取经营场所指标改革举措，为北京市深化工程建设领域营商环境改革提出意见建议。 | 达到预期目标 |  | 优，报告列举上海市对标世界银行B-Ready营商环境评价获取经营场所指标改革举措，为北京市深化工程建设领域营商环境改革提出意见建议。中心在新一轮改革建言献策中借鉴报告提升智能化水平，优化办理流程等有关内容。 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位及我委相关部门满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 9 | 未进行满意度调查，今年项目将视情况开展。
总分 | [6 empty] | 100 | 98.45
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。