## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 延庆分局地质灾害防治
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 做好主题宣传日宣传工作，采购宣传物资和防汛物资，加强对基层地质灾害群测群防员的培训和对广大群众地质灾害防治知识的宣传,提高群众防灾减灾意识,做好2024年度地质灾害防治工作。 |  |  |  |  | 完成“5.12”国际减灾日宣传，地灾防治宣传进学校等一系列工作；完成了年度群测群防员培训工作，对我区群众加强地灾防治宣传，提高防灾减灾意识，圆满完成了2024年地质灾害防治工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购地质灾害宣传用品 | ≥5000份 |  | 5500份 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 应急宣传活动和群测群防员培训工作 | ≥3次 |  | 应委里和区里的工作要求参加培训和宣传工作，实际完成5次 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 采购防汛物资 | ≥226套 |  | 根据群测群防员和分局防汛人员人数更新情况购置物资，实际采购245套 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 组织应急宣传及演练活动 | ≥2次 |  | 2次 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 宣传物资、防汛物资采购率及发放到位率 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训参与率 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 台账隐患点排查覆盖率 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年5月-6月底前开展应急培训 | ≤6月 |  | 5月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年5月-6月开展防灾宣传活动（结合防灾减灾日等） | ≤6月 |  | 5月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年4月-7月进行宣传物资、防汛物资采购及发放 | ≤7月 |  | 6月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年4月-5月中旬前完成汛前隐患排查工作 | ≤5月 |  | 4月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年6月-9月开展汛期巡查工作 | ≤9月 |  | 8月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防灾宣传 | =10万元 |  | 10万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 防汛物资 | =20万元 |  | 20万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展地质灾害宣传培训和演练，加强群测群防队伍建设，提升险情处置能力，群众熟悉应急避险常识得到提升，进一步熟悉隐患点情况；通过对隐患点排查,保障群众安全；通过地质灾害防治，最大限度减轻地质灾害引发的经济损失。 | 达到预期效果 |  | 优。5月12日分局组织并参加延庆区5.12国际减灾日活动，发放宣传品让群众深入了解地灾知识；5月13日分局联系区教委走进刘斌堡小学向老师和学生宣传地在防治工作；5月21日和22日组织全区群测群防员业务培训，进一步加强群测群防员对地灾监测和应急处置的能力；5月31日，分局联合井庄镇地灾演练，对重点危险地区群众实地演练，增强防灾意识； | 30 | 29 | 地灾宣传和培训工作虽然每年都按计划实施，但是我区涉及的隐患点和风险区内的群众是在动态更新的，不能面面俱到，但是我们努力把此项工作更上一层楼。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 险户及群众满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 9 | 居民隐患点尚有一部分未工程治理，群众还有一些诉求，分局进一步了解情况，逐步完善相关工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。