## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市英文地图编制
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 479.1207 | 477.021 | 10 | 99.56% | 9.9562
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 479.1207 | 477.021 | 10 | 99.56% | 9.9562
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为推进国际交往中心建设的基础性工作，统筹考虑法律法规的要求及服务国际交往的需求，开展北京市英文地图建设工作，在实际工作中不断提升英文地图服务水平。2024年主要完成以下任务：北京市英文地图注记译写规则制定、北京市英文地图注记整理、北京市英文地图注记译写与审校、北京市英文电子地图设计、北京市英文电子地图制作、中英文对照版纸质图制作及地图发布。 |  |  |  |  | 完成了北京市英文地图注记译写规则制定、注记整理、注记译写与审校，完成了北京市英文电子地图制作，以及中英文对照版纸质图制作及地图发布，数据成果在商业地图英文地图中共享应用，推进了国际交往中心建设的基础性工作，并在实际应用过程中不断提升英文地图服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市英文电子地图译写规则制定 | =1项 |  | 1项 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 北京市英文地图注记整理 | ≥3类 |  | 3类 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 北京市英文地图注记译写 | ≥20000条 |  | 31000条 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 英文电子地图编制 | =1版 |  | 1版 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 中英文对照版纸质图编制 | =3幅 |  | 3幅 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 地图发布：地图切片 | =1项 |  | 1项 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 地图发布：地图发布 | =1项 |  | 1项 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 北京市英文地图(电子地图）公开发布，成果验收通过率 | =100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 北京市英文地图(纸质图）公开发布，成果验收通过率 | =100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 确定注记点位分类并完成数据筛选工作 | ≤4月 |  | 4月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 完成注记译写、审核确认工作 | ≤7月 |  | 4-7月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 完成英文电子地图及纸质地图制作 | ≤9月 |  | 4-9月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 开展地图报审工作 | ≤10月 |  | 10月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 完成电子地图及纸质图电子版发布。成果提交，项目验收 | ≤11月 |  | 11月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北京市英文地图注记译写规则制定 | ≤9.4647万元 |  | 9.4647万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 北京市英文地图注记内容选取 | ≤86.5344万元 |  | 86.4347万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 北京市英文地图注记译写与审校 | ≤94.647万元 |  | 94.647万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 北京市英文地图设计 | ≤43.2672万元 |  | 43.2672万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 北京市英文地图编制 | ≤162.252万元 |  | 160.252万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 中英文对照版纸质图编制 | ≤53.2092万元 |  | 53.2092万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 北京市英文地图发布 | ≤29.7462万元 |  | 29.7462万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北京市英文地图在线访问量 | ≥1000次 |  | 4015次 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 北京市英文地图下载量 | ≥100次 |  | 157次 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用部门（市规自委、市政数局）、社会公众满意度 | 90% |  | 90% | 10 | 9 | 未开展标准化满意度问卷调查，仅口头问询和及后续服务跟进。改进措施：服务评价从主观判断向数据驱动的转型。
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9562
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。