## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市产业功能区土地配置计划与评估分析
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 95.1714 | 95.1714 | 95 | 10 | 99.82% | 9.982
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 95.1714 | 95.1714 | 95 | 10 | 99.82% | 9.982
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 实施期限一年，总预算95.171429万元。 年度目标：梳理形成产业功能区内年度土地资源利用、实施及潜力一本账，形成产业功能区内指导土地资源配置的年度计划，形成产业功能区内土地资源配置政策建议，编制形成《北京市产业功能区土地配置计划与评估分析》报告，并形成汇报演示文件。 |  |  |  |  | 实施期限一年，总预算95万元。 年度目标：梳理形成产业功能区内年度土地资源利用、实施及潜力一本账，形成产业功能区内指导土地资源配置的年度计划，形成产业功能区内土地资源配置政策建议，编制形成《北京市产业功能区土地配置计划与评估分析》报告，并形成汇报演示文件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
|  | 数量指标 | 《北京市产业功能区土地配置计划与评估分析》报告纸质版 | =1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 《北京市产业功能区土地配置计划与评估分析》汇报演示文件 | =1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 北京市产业功能区土地配置计划与评估分析汇报演示文件和报告电子数据包 | =1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 实施过程 | 定期开展工作讨论和成果研讨，即每隔一段时间，根据开展情况对形成的阶段性项目成果进行研讨，对项目方向予以把控，从而对下阶段项目开展提供依据。最终成果的核查与评估，根据成果要求，对最终形成的项目成果进行数量和质量的核查与评估，保证项目成果高效率高质量的完成。 |  | 定期开展工作讨论和成果研讨，即每隔一段时间，根据开展情况对形成的阶段性项目成果进行研讨，对项目方向予以把控，从而对下阶段项目开展提供依据。最终成果的核查与评估，根据成果要求，对最终形成的项目成果进行数量和质量的核查与评估，保证项目成果高效率高质量的完成。 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 内容完整度 | 1、“盘潜力”，开展年度产业功能区及产业用地资源梳理与评估，形成产业功能区内年度土地资源利用、实施及潜力一本账。 2、“定计划”，形成当前经济形势下产业功能区土地资源配置计划与要求，加强市级对土地资源利用实施工作的整体统筹。 3、“优政策”，依托经验做法和存在问题推动关键土地政策的优化与完善。 |  | 成果文本包含：1、“盘潜力”，开展年度产业功能区及产业用地资源梳理与评估，形成产业功能区内年度土地资源利用、实施及潜力一本账。 2、“定计划”，形成当前经济形势下产业功能区土地资源配置计划与要求，加强市级对土地资源利用实施工作的整体统筹。 3、“优政策”，依托经验做法和存在问题推动关键土地政策的优化与完善。 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 研究成果评审合格率100% | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 第一阶段（2023年底-2024年3月）：收集并整理市区级两级的相关基础资料，编制项目工作方案。 | ≤3月 |  | 3月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 第二阶段（2024年4-11月）：开展年度产业功能区及产业用地资源梳理与评估，聚焦全市14个区及北京经济技术开发区中产业功能区片区，形成产业功能区内年度土地资源利用、实施及潜力一本账，实现对土地资源利用情况的全面掌握。 | ≤11月 |  | 10月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 第三阶段（2024年10-11月）：通过多种方式征求各相关部门意见，完成研究报告和汇报文件的修改完善，形成《北京市产业功能区土地配置计划与评估分析》报告终稿，通过专家评审。 | ≤11月 |  | 2025-12-05 | 4 | 3 | 11月以前已经完成形成《北京市产业功能区土地配置计划与评估分析》报告终稿，因协调专家时间，于12月5日完成专家会
| 成本指标 | 经济成本指标 | 前期准备阶段 | ≤7.011429万元 |  | 6.84万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 年度产业功能区及产业用地资源梳理与评估 | ≤58.96万元 |  | 58.96万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 当前经济形势下产业功能区土地资源配置计划与要求 | ≤15万元 |  | 15万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 总结土地政策建议 | ≤14.2万元 |  | 14.2万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产业升级、经济发展：初步摸清功能内土地资源底数，提高功能区内要素配置水平和配置效率，增加产业空间支撑发展能力，促进全市产业升级和经济发展。 | 达到预期目标 |  | 优。课题梳理产业功能区内工业类用地现状及新供应用地资源底数，提高功能区内要素配置水平和配置效率，增加产业空间支撑发展能力，促进全市产业升级和经济发展，达到预期目标。 | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 产业发展、土地资源统筹：以持续的年度工作逐步形成对产业发展和土地配置的长期监测，加强市级层面对土地资源的统筹和实施引导。 | 达到预期目标 |  | 优。课题针对产业供地实施，从规模、空间、利用维度，以持续的年度工作逐步形成对产业发展和土地配置的长期监测，细化到各区，加强市级层面对土地资源的统筹和实施引导，达到预期目标 | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 土地资源集约：推动功能区内产业用地资源的集约、集聚和高效利用，增加功能区内空间支撑能力，有效减少产业发展对生态用地的侵占，保障城市绿色空间底线。 | 达到预期目标 |  | 优。课题针对工业类用地的集约情况分析，支撑产业发展对生态用地的侵占，保障城市绿色空间底线，达到预期目标 | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 自然资源精细化管理：有效提高功能区内产业用地资源的开发利用效率，推动自然资源精细化管理。 | 达到预期目标 |  | 优。课题面向国家要求，针对产业土地政策，形成政策汇编及产业用地指引，有效提高功能区内产业用地资源的开发利用效率，推动自然资源精细化管理，达到预期目标 | 8 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 决策使用者对报告的满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.982
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。