## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 门头沟区应急测绘保障技术服务
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 15 | 15 | 14.8 | 10 | 98.67% | 9.8667
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 15 | 15 | 14.8 | 10 | 98.67% | 9.8667
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为切实履行公共服务职能，协助门头沟区各级政府、委办局、相关单位对突发性权属核实工作提供应急测绘技术服务完成基础数据收集整理、外业实地勘测、数据分析处理、成果整理等专业技术工作，并出具符合行业技术标准的图件、报告及相关测绘成果。为突发事件应急处置提供测绘保障。 |  |  |  |  | 2024年度共完成10个应急测绘保障事项，均已出具成果报告。共完成构建筑物角点测量202个，项目用地范围测量18980.26平方米，GPS测量33个。满足辖区内各委办局相关工作中对于土地权属信息确认需求，提高地区社会管理秩序。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 构建筑物角点测量 | ≥150个 |  | 202个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 内业数据处理 | ≥5工作日 |  | 10工作日 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 出具测绘报告数量 | ≥10份 |  | 10份 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 项目用地范围测量 | ≥7500平方米 |  | 18980.26平方米 | 4 | 4
|  | 数量指标 | GPS测量 | ≥27个 |  | 33个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 街坊外围界址点及街坊内明显界址点间距误差 | ≤0.1米 |  | ≤0.1米 | 5 | 5 | 本项工作已通过年度检查验收，检查方式采取测绘矢量数据落图套核的方式进行。各单个测绘项目均有矢量数据。误差符合质量标准。
|  | 质量指标 | 困难地区隐蔽界址点间距误差 | ≤0.15米 |  | ≤0.15米 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 单个测绘项目在开展测绘工作后出具成果报告时限 | ≤5工作日 |  | ≤5工作日 | 5 | 5 | 本项工作时限根据成果报告出具时间进行推算，所有单个测绘项目均在5个工作日内完成。
|  | 时效指标 | 12月底前预算执行进度100% | ≤12月 |  | 12月前 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | GPS测量 | ≤12.6万元 |  | 12.6万元 | 7 | 7
|  | 经济成本指标 | 项目用地范围测量 | ≤0.27万元 |  | 0.27万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 构建筑物角点测量 | ≤0.9万元 |  | 1.93万元 | 1 | 0.5 | 因成本指标“内业数据处理”设置不合理，导致该指标占据了1.23万元的指标值，致使其他指标值相应缩减，进而造成了本指标超出年度既定指标值。但实际本项目总成本为14.8万元并未超支。
|  | 经济成本指标 | 内业数据处理 | ≤1.23万元 |  | 0 | 1 | 0 | 本项目年初预算费用明细中并不包括“内业数据处理”，因此该项费用并不存在，该项目实际支出为“0”
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极开展应急测绘工作，满足辖区内各委办局相关工作中对于土地权属信息确认需求，从而提高地区社会管理秩序。 | 提高地区社会管理秩序 |  | 优，本年度应急测绘保障工作及时的为属地相关单位提供了测绘技术支持，为提高地区社会管理提供了数据依托。 | 40 | 36 | 项目实施产生了一定的效益，但仍有提升空间，有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 | 94.3667
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。