## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 顺义分局信息化运行维护
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为了分局机关、不动产登记中心、外环路办公区信息化系统的正常运行，需要对办公网络系统及环境、数据文件检测、视频会议系统（顺义区视频会议系统和市规划自然资源委视频系统）、会议室会议设备、各类办公应用系统、机房设备、城市建设档案馆德鹏数据库系统、各类终端设备、电话系统、LED大屏幕播放设备、视频监控系统等设备及办公应用系统稳定运行。 |  |  |  |  | 通过对办公网络系统及环境、数据文件检测、视频会议系统（顺义区视频会议系统和市规划自然资源委视频系统）、会议室会议设备、各类办公应用系统、机房设备、城市建设档案馆德鹏数据库系统、各类终端设备、电话系统、LED大屏幕播放设备、视频监控系统等设备及办公应用系统的运行维护。保障了分局机关、不动产登记中心、外环路办公区信息化系统的正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 不动产登记中心办公区身份证鉴别仪、自助查询机等设备运维，UPS电源运维、整体网络设备与线路运维工作、病毒查杀和数据整合运维、机房与区级和市级信息中心联调运维、不动产登记中心继承办理现场服务 | =280项 |  | 280项 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 外环路办公区整体监控设备运维工作、外环路办公区机房与区级和市级信息中心联调工作、外环路办公区整体网络设备与线路运维工作、外环路办公区会议室多媒体设备运维工作、外环路办公区德鹏数据库服务器系统运维工作、分局宿舍整体监控设备运维工作 | =301项 |  | 301项 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 办公区电脑数据文件检查、会议服务保障、网络设备与线路运维、OA办公网络及电子政务外网电脑运维、分局网络机房与市区级信息中心联调，专用设备及其配套设备、网络、系统运维 | =699项/点位 |  | 699项/点位 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统、网络、设备安全运行稳定率 | ≥95% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目经费按季度支付，6月底前支付进度50% | ≤6月 |  | 项目经费按季度支付，6月底前完成支付进度＝51.18% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 年底前支付进度100% | ≤12月 |  | 项目经费按季度支付，12月底前完成支付进度＝100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 每月定期检修维护设备；每日定时监测网络连接；随时排除系统故障。系统、网络、设备运维服务保障周期 | =12月 |  | 12月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文件检查工作1.2万元；配合市和区级联调政务网络工作1.56万元；视频会议、现场会议及不动产继承办理服务工作16.68万元；分局网络机房设备、整体线路、病毒查杀及网络联调工作10.52万元；分局会议室设备维护工作6.28万元；不动产登记中心身份证鉴别、UPS电源、叫号机、自助查询设备、网络机房设备、整体线路、病毒查杀及网络联调工作10.3万元；外环路办公区监控设备、LED大屏幕维护工作3.64万元；外环路办公区网络机房设备、整体线路、德鹏数据库系统、病毒查杀及网络联调工作8.66万元；外环路办公区会议室设备维护工作2.9万元；分局宿舍监控设备维护工作0.26万元；专用设备及其配套设备、网络、系统维护工作1.5万元。 | ≤63.5万元 |  | 63.5万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力得到提升；通过项目实施，完成分局机关、不动产登记中心、城市建设档案馆、仓上街办公区及规划和自然资源执法队4个所信息化系统的正常运行 | 保障信息化系统正常运行 |  | 优。全年信息化系统正常运行 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分局机关、不动产登记中心、外环路办公区工作人员满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 9.8 | 缺少满意度调查材料，以后年度会做好满意度调查工作
总分 | [6 empty] | 100 | 99.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。