## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 专业咨询类项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会昌平分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 155.57 | 155.57 | 154.0932 | 10 | 99.05% | 9.9051
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 155.57 | 155.57 | 154.0932 | 10 | 99.05% | 9.9051
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 贯彻落实全面依法行政的有关要求，突出规划和自然资源法律知识普法宣传范围和效果，强化基层法律宣传；充实法律顾问力量，重大事项联合开展合法性审查，预防和降低日常工作中评估法律风险，做好行政复议和行政诉讼的应诉工作，不断提高规划和自然资源管理法制工作能力。 |  |  |  |  | 广泛深入地开展了“世界地球日”、“全国土地日”、“国家宪法日”主题法制宣传活动，内容丰富多样，实现了普法惠民的良好宣传效果；充分发挥了法律顾问在依法行政工作中的作用，增强了行政行为合法性审查力度，为分局做好规划自然资源管理工作提供了有力法律保障；加强案情分析研讨，及时有序完成行政复议、行政诉讼应诉答辩工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传品制作 | =5000套 |  | 5000套 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 聘用法律顾问 | =1人/年 |  | 2人/年 | 5 | 5 | 根据复议诉讼案件量等工作量的增长，进行了人员实际调整
|  | 数量指标 | 开展法制宣传活动 | =3次 |  | 3次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 代理行政复议、诉讼案件（根据实际发生案件进行处理） | =1项 |  | 167件 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 宣传材料采购率、验收合格率、宣传品发放率 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 行政复议、诉讼案件总体败诉率 | ≤10% |  | 0.5% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 1月至3月，开展法制培训，完成本季度合同文件、招投标文件等合法性审查工作、办理季度行政复议和诉讼案件 | ≤3月 |  | 1-3月，开展法制培训1次，完成分局对外签订合同等合法性审查工作25件，本季度行政复议诉讼案件应诉31件 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 4月至6月，完成法律顾问服务合同签订，开展地球日法律宣传、土地日法律宣传活动，完成分局本季度合同文件、行政处罚案卷等合法性审查工作、办理季度行政复议和诉讼案件。 | ≤6月 |  | 4-6月，完成法律顾问服务合同签订，完成“4.22”世界地球日及“6.25”全国土地日主题法治宣传活动；完成分局合法性审查35件，本季度行政复议诉讼案件应诉42件 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 7月至9月，完成本季度规范性文件、合同文件、行政处罚案卷等合法性审查工作，办理季度行政复议和诉讼案件。 | ≤9月 |  | 7-9月，完成分局合法性审查40件，本季度行政复议诉讼案件应诉50件 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 10月至12月，完成本季度宪法日宣传活动、规范性文件、合同文件、行政处罚案卷等合法性审查工作，办理季度行政复议和诉讼案件。 | ≤12月 |  | 10-12月，完成“12.4”宪法日主题法律宣传活动，完成合同等文件合法性审查10件，本季度行政诉讼和复议案件应诉44件 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 法律顾问服务费 | ≤131.5万元 |  | 130.5 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 地球日、土地日、宪法日宣传设备租赁费 | ≤2.6万元 |  | 2.1232 | 1 | 0.5
|  | 经济成本指标 | 地球日、土地日、宪法日宣传印刷品制作费 | ≤11.92万元 |  | 11.92 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 地球日、土地日、宪法日媒体宣传制作费 | ≤3.8万元 |  | 3.8 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 地球日、土地日 、宪法日宣传物品购置费 | ≤5.75万元 |  | 5.75 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过宣传满足群众日益增强的法律需求，提升全社会科学规划、合理建设及依法依规用地法律意识，普及群众规划和土地法律知识，宣传日普法惠及率 | ≥90% |  | 82% | 20 | 16 | 主要为线下现场宣传方式，宣传手段不多，一定程度上影响了宣传的受众范围，今后将从丰富宣传形式入手，努力扩大宣传范围，调动群众参与积极性，提升普法惠及率
|  | 社会效益指标 | 健全完善法律风险化解机制，增强依法决策、依法行政的能力，降低败诉风险，败诉率 | ≤10% |  | 0.5% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设单位、群众满意度指标 | ≥95% |  | 90% | 10 | 9 | 宣传活动内容及形式不够丰富、新颖，影响了宣传效果，今后将创新工作方式、丰富宣传内容，提高群众参与度、满意度
总分 | [6 empty] | 100 | 94.4051
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。