## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 集体经营性建设用地配置支撑集体经济发展的分析评估与规划策略
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 48 | 48 | 48 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 48 | 48 | 48 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：项目实施期限为2024年1月至12月，总预算为48万元，编制集体经营性建设用地配置支撑集体经济发展的分析评估与规划策略报告； 年度目标：系统梳理北京市集体建设用地配置政策以及乡村企业发展、保障、转制、权益结构等政策发展脉络，分析不同政策阶段，对于集建地配置的规模、结构的影响；其次对集体经济组织、集体经济组织收益构成等基本概念进行界定和分析，从用地规模、圈层空间分析并判断集建地配置与集体经济发展之间的耦合关系；最后研提集建地配置管理的政策建议，为激活和保障集体经济组织发挥积极作用。 |  |  |  |  | 项目完成情况：在2024年12月31日之前，完成集体经营性建设用地配置支撑集体经济发展的分析评估与规划策略报告，预算完成48万元，； 课题年度研究表明，集体土地管理和集体经济发展相关政策呈现明显的阶段特征，从政策导向看可分为适当放权期、调整适应期、上下探索期、制度规范期四个阶段。从总量、效益、结构分析集体土地配置对集体经济发展的影响，呈现明显的阶段性特征。集体经济组织通过资源、资产、资金的有效利用形成集体经济组织收入，例如资源的流转经营、资产的出租经营形成了租金收入，集体经济组织自主经营、通过以地入股的方式联合经营形成了经营收入，以及投资收入、补助收入等。北京市不同空间圈层、同圈层内乡镇集体经济发展、集体产业用地利用情况等发展差异明显，土地资源配置对于集体经济发展发挥了一定的支撑保障作用，但同时集体经济发展受到集体组织运营能力、集体资产累积、产业发展、人口总量、技术投入等多重因素影响。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制集体经营性建设用地配置支撑集体经济发展的分析评估与规划策略报告 | =10份 |  | 10份 | 9 | 9
|  | 数量指标 | 投入人员开展分析与研究工作 | ≥6人 |  | 7人 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 项目成果评审通过率100% | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 第一阶段（2024年1月—3月）资料和数据收集，基本概念界定，分析集建地配置、乡村企业发展等政策演化与发展特征 | ≤3月 |  | 2024年2月27日 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 第二阶段（2024年4月—7月）分析不同政策阶段，集建地配置的规模、结构的演化特征，立足全市和不同空间圈层剖析集建地配置与集体经济组织收益的耦合关系 | ≤7月 |  | 2024年6月25日 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 第三阶段（2024年7月—10月）立足支撑集体经济发展，提出集建地配置管理的政策建议，发挥鼓励和约束市场主体，激活和保障集体经济组织的作用 | ≤10月 |  | 2024年9月23日 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 第四阶段（2024年11月—12月）成果完善与报告编制。召开专家评审会广泛听取各方面意见，完成项目结题验收，并根据意见进行修改完善 | ≤12月 |  | 2024年12月13日 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政策演化与发展特征 | ≤6.4万元 |  | 6.4万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 分析评估与问题判断 | ≤25万元 |  | 25万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 规划策略与政策建议 | ≤13.1万元 |  | 13.1万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 报告编制与校核 | ≤3.5万元 |  | 3.5万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提出集建地配置的保障和支撑，保障集体经济组织发展的空间需求 | 保障并支撑集体经济组织发展 |  | 良。结合各区乡镇发展模式、资源禀赋和政策路径的差异，充分考虑乡镇与村庄在区位条件、资源要素分布上的不均衡性，结合同圈层比较，提取35个优势乡镇，地均收入是同圈层的3倍以上。进一步加强区级层面的指标统筹，推动资源要素的优化配置和高效流动。 | 7 | 6 | 未提出不同特点乡镇的空间配置具体建议。
|  | 社会效益指标 | 通过集建地配置的要素保障，支撑农村一二三产融合发展 | 促进乡村产业振兴 |  | 优。推动市场主体扶持政策同带动农户增收挂钩，顺应乡村产业链条延伸、空间融合的发展需求,以及收益低、周期长、投入大的经营特征，聚焦空间融合、产权保障等问题创新规划土地政策。明确提出功能准入拓展、用地功能融合、促进多元利用、保障经营年期四大激励政策以及完善农村资产流转交易平台、限制经营权转让、完善监管退出机制三大管理约束政策。 | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 合理调节集体建设用地规模和结构，支撑集体建设用地减量发展和生态修复 | 促进生态空间治理 |  | 优。系统评估总规实施以来集体建设用地的配置情况，对推进北京市城乡建设用地减量发挥了重要的支撑作用，总规实施以来年均拆除集体建设用地规模约39.2平方公里（利用存量用地0.6平方公里，减量腾退用地38.6平方公里 ），拆占比为17：1。但是目前仍面临粗放利用的问题，人均集体产业用地超过100平方米。结合减量发展转型目标，以乡镇为单元明确重点乡镇范围，提出资源统筹配置的规划策略。 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 通过认识集体建设用地配置对集体经济组织发展支撑保障的客观规律，合理配置集建地，通过用地配置促进产业振兴，培育乡村治理组织，吸引人才下乡、资本下乡，促进城乡融合发展 | 促进城乡融合发展 |  | 良。从不同类型的乡镇之间的横向比较来看，土地资源配置对于集体经济发展发挥了一定的支撑保障作用，但同时集体经济发展受到集体组织运营能力、集体资产累积、产业发展、人口总量、技术投入等多重因素影响。通过政策供给激发镇村内生动力，深化村企合作、村社合作，完善集体经济组织、市场主体主体与农民的利益联结机制，集中集体经济组织的资源优势与市场主体的资金、技术、市场优势，构建产业振兴、组织振兴、农民增收的利益共同体。 | 7 | 6 | 但同时集体经济发展受到集体组织运营能力、集体资产累积、产业发展、人口总量、技术投入等多重因素影响，单一资源要素配置难以系统发挥提升集体经营性组织发展综合效益。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托单位对课题成果的满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 9 | 课题成果有进一步完善空间
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet3
≥6人
=100%
≤3月
≤7月
≤10月
≤12月
≤6.4万元
≤25万元
≤13.1万元
≤3.5万元
保障并支撑集体经济组织发展
促进乡村产业振兴
促进生态空间治理
促进城乡融合发展
≥90%