## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 门头沟区“基本无违法建设区”创建考核“一区一策”评价指标体系
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 66 | 66 | 65.8 | 10 | 99.7% | 9.9697
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 66 | 66 | 65.8 | 10 | 99.7% | 9.9697
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为推进总规高质量实施，提升城市治理体系和治理能力现代化水平，经市领导多次审议，决定在全市范围内开展创建“基本无违法建设区”三年行动计划（2021-2023 年）。根据全市创建时序安排，门头沟区需完成“基本无违法建设区”创建复评验收工作，复评工作需重点关注“一区一策”指标体系编制、底线治理、分类优化及举证、持续治理、拆后利用和接诉即办等工作。参考全市创建评价指标体系，优化完善“一区一策”指标体系。 |  |  |  |  | 对“一区一策”指标体系编制、底线治理、分类优化及举证、持续治理、拆后利用和接诉即办等工作进行梳理和研究，参考全市创建评价指标体系，优化完善了“一区一策”指标体系，并分类研究拆后利用方案。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 成果数据库 | ≥1个 |  | 1个 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 成果本册 | ≥1本 |  | 1本 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 成果准确率 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年底前形成数据库和成果本册 | ≤12月 |  | 2024-12-01 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成果数据库 | ≤33万元 |  | 33万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 成果本册 | ≤33万元 |  | 32.8万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | “一区一策”是市级对各区创建验收评价的考核基础，拆后利用是推动复评区从“拆违”到“治理”的关键抓手。 | 达到预期目标 |  | 优，利用“一区一策”评价指标体系，完善建立创建基本无违建区复评工作的基本指标框架，为复评工作夯实工作基础。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 结合门头沟实际情况，围绕严守国土空间开发利用底线、实现违建应拆尽拆、推动首都减量发展、提升城市精治水平、加强工作组织保障、分类精准度等六个方面，解决创建难点，提出亮点。 | 达到预期目标 |  | 优，围绕严守国土空间开发利用底线、实现违建应拆尽拆、推动首都减量发展、提升城市精治水平、加强工作组织保障、分类精准度等六个方面，提出基本无违建区复评工作的重点难点，指导违法建设管理整治等相关工作，确保创建基本无违建区复评成功并保持。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% |  | 基本满意 | 10 | 8 | 未进行满意度调查，但未收到相关不满意反馈。注意满意度调查方式，完善满意度实现情况佐证资料。
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9697
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。