## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 不动产权籍调查变更
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会密云分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为避免出现重复调查、重复收费问题，按照市规土委《关于规范不动产权籍调查相关问题的通知》（市规划国土发[2018]284号）要求，结合我区历史遗留问题较多，业务所需专业技术较强，需要提供测绘成果复杂等实际情况，满足分局不动产登记当前不动产权籍调查、登记发证、数据库建设等工作的管理需要，获得技术服务支持。预计按要求及时准确完成外业测量、内业处理、出图、数据变更等工作。 |  |  |  |  | 按照市规土委《关于规范不动产权籍调查相关问题的通知》（市规划国土发[2018]284号）要求，结合我区历史遗留问题较多，业务所需专业技术较强，需要提供测绘成果复杂等实际情况，满足分局不动产登记当前不动产权籍调查、登记发证、数据库建设等工作的管理需要，获得技术服务支持，按要求及时准确完成外业测量、内业处理、出图、数据变更等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 出图 | ≥100幅 |  | 203幅 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 内业处理 | ≥120宗 |  | 120宗 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 外业测量 | ≥53宗 |  | 55宗 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 数据处理 | ≥120宗 |  | 120宗 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 测量数据精确、内业处理数据准确、图纸精确无误 | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 外业配合调查人员现场勘察，提高现场勘察的准确度，准确度符合《北京市不动产权籍调查工作方案（试行）》的通知要求 | 符合要求 |  | 优，符合要求 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 申请人申请后5个工作日内完成外业测量 | =5个工作日 |  | 5个工作日以内 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 15个工作日内完成入库，出图 | =15个工作日 |  | 15个工作日以内 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 申请人申请后10个工作日内完成内业处理 | =10个工作日 |  | 10个工作日以内 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 权籍调查变更 | =10万元 |  | 10万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原数据库中基础数据不完善，相关科室及企业在使用时信息不准确，需查阅相关纸质档案，工作效率较低。现在可及时更新数据库，工作效率提升100% | =100% |  | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业和群众满意度 | ≥98% |  | 99% | 10 | 9 | 满意度达到了标准，但缺少相关支撑资料，下一步将扩大满意度调查范围 ，注重满意度调查及分析
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。