## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 首都规划展览馆建筑工程方案设计
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划展览馆
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 256.478 | 256.478 | 255.6563 | 10 | 99.68% | 9.968
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 256.478 | 256.478 | 255.6563 | 10 | 99.68% | 9.968
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《北京丰台大红门博物馆群及周边地区规划综合实施方案》确定的规划设计条件与各项规划要求，编制完成首都规划展览馆建筑设计任务书。基于任务书设计要求，组织完成建设设计招标工作，评选出3个中标候选方案后报市政府审定，确定最终中标设计方案。 |  |  |  |  | 按时完成首都规划展览馆建筑设计任务书，顺利完成建筑设计招标，并确定中标设计方案。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成建筑设计任务书 | =1册 |  | 1册 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 形成3个中标候选方案 | =3个 |  | 3个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 形成1个中标方案设计成果 | =1个 |  | 1 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 建筑设计任务书通过专家会审查 | 通过审查 |  | 通过审查 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 中标设计方案通过评审会审查 | 通过审查 |  | 通过审查 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 2月上旬，完成建筑设计任务书 | ≤2月 |  | 1月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2月上旬，发布招标公告 | ≤2月 |  | 1月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 3月上旬，完成投标人资格预审评审，确定8家入围设计单位（人） | ≤3月 |  | 2月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 4月上旬，招标文件发售 | ≤4月 |  | 3月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 7月中旬，完成设计方案评审，确定3个中标候选方案 | ≤7月 |  | 5月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 12月上旬，经市政府审定，确定1个中标方案，签订方案设计合同 | ≤12月 |  | 9月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑设计任务书成本控制在20.176万元以内 | ≤20.176万元 |  | 20.17万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 建筑设计招标成本控制在236.301988万元以内 | ≤236.301988万元 |  | 235.486253万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设设计方案通过市政府审定，并将作为首都规划馆建设项目建筑初步设计和施工图设计招标的基础条件。 | 为建馆提供基础保障 |  | 项目建筑设计方案已定标，正在持续深化完善，并启动后续初步设计、施工图设计招标工作，为后续施工奠定良好基础。 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 确定的建筑设计方案符合《北京丰台大红门博物馆群及周边地区规划综合实施方案》规划设计条件，作为落实规划的的具体举措。 | 符合预期要求 |  | 项目已取得规划意见复函和“多规合一”初审意见，下一步将按照严格落实初审意见要求完善建筑设计方案。 | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 99.968
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。