## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 不动产登记日常档案数字化
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会平谷分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 35.82 | 35.82 | 35.784 | 10 | 99.9% | 9.9899
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 35.82 | 35.82 | 35.784 | 10 | 99.9% | 9.9899
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《北京市不动产登记资料管理办法（试行）》（市规划国土发[2018]135号）中的“不动产登记纸质资料应进行数字化处理”的要求，需要对2023年度生成的不动产登记资料进行整理装订、扫描、图片处理和上传、条码粘贴和归档，并做好验收、整理、入库、移库、贴签、上架及查询等工作。按照市规委工作安排，档案的数字化工作由分局承担，将对2024年工作形成的全部不动产登记资料进行数字化处理和卷宗整理，提高资料的查询效率。 |  |  |  |  | 对2024年度生成的不动产登记资料进行了整理装订、扫描、图片处理和上传、条码粘贴和归档，并做好验收、整理、入库、移库、贴签、上架及查询等工作。按照市规委工作安排，档案的数字化工作由分局承担，对2024年工作形成的18000卷全部不动产登记资料进行数字化处理和卷宗整理，提高资料的查询效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 作业单位人员数量5人 | =5人 |  | 5人 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 完成日常以及宅基地登记颁证的不动产登记资料，预计18000卷。 | =18000卷 |  | 18000卷 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 对纸质资料、数字化成果进行质量抽检，抽检比例10%，质量率达100% | =100% |  | =100% | 7 | 7 | 实现案卷100%质检，检查过程中已将不符合要求案卷进行完善
|  | 质量指标 | 资料整编、三级著录及数字化加工合格、整编、编号、入库通过率达100% | =100% |  | =100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 6月底前完成合同签订工作及支付合同价款30%；9月底乙方完成合同约定工作量后，甲方支付至合同价款的75%；12月完成全部工作任务，验收后支付尾款。 | ≤12月 |  | 2024年4月15日签订合同；4月22日按阶段性支付50%首付款；2024年11月底乙方完成完成全部工作任务，验收后支付剩余50%尾款。 | 3 | 2 | 依据实际工作需要，均衡全年工作量，项目合同调整了支付比例。
|  | 时效指标 | 每个月完成窗口受理及批量受理的不动产登记业务的数字化及装订工作，所有图像在3个工作日上传 | ≤3个工作日 |  | 按月完成工作，3个工作日上传图像 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目服务期 | =12月 |  | 2024年4月-2024年12月 | 3 | 2.25 | 合同约定服务期自合同签订日起至12月底
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制在35.82万元以内，19.9元/卷，全年预计工作量18000卷，总计35.82万元 | =35.82万元 |  | 实际支出35.784万元 | 10 | 10 | 项目成本节约
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施，提高工作效率，并因数字化水平的提升，从而提高资料管理的水平和减少使用实体档案的频率，从而实现实体档案的有效保护，减少资料损坏，实现永久保存；实现全文检索，为规划和自然资源领域工作开展提供依据，同时满足社会各界相关资料利用要求。 | 提高工作效率，实现永久保存，满足社会各界利用需求 |  | 优。提高了工作效率，实现档案的有效保护，减少损坏，实现永久保存，满足了社会各界对相关资料的利用要求 | 30 | 29 | 效益实现情况无法准确衡量，需继续提高服务群众意识和能力
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内部及社会各界资料查询效率得到提升，满意度≥95%。 | ≥95% |  | 95% | 10 | 9.5 | 服务态度需进一步提高，提高工作人员服务水平，积极为查档人员服务
总分 | [6 empty] | 100 | 96.7399
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。