## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 土地权属争议地籍测绘技术服务项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 10 | 3.7 | 3.7 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 10 | 3.7 | 3.7 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为门头沟区内发生的涉及或可能引发国有土地、集体土地权属争议的相关事项提供外业勘调、实地测绘、内业复核、数据分析等技术支持工作，协同开展相关调处服务，并出具成果报告。 |  |  |  |  | 2024年度共完成2个土地权属争议地籍测绘事项，分别为：北京市门头沟区妙峰山镇下苇店村张某森与李谋银宅基地界线测绘项目和北京市门头沟区永定镇白庄子村与四道桥村界线测绘项目，均已出具成果报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 控制测量 | ≥4个 |  | 6个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 地籍界址点处理 | ≥66个 |  | 34个 | 5 | 2.58 | 偏差原因：土地权属争议地籍测绘工作发生具有不确定性，因当年仅发生2件土地权属争议地籍测绘事项，导致各相关数量指标未能达到预期数量。 改进措施：拟于下一年度对相关数量指标进行调整。
|  | 数量指标 | 地籍测绘 | ≥4工作日 |  | 2工作日 | 5 | 2.5
|  | 质量指标 | 测绘精度和数据处理质量 | ≥95% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 12月底前预算执行进度100% | ≤12月 |  | 12月底前支出率达100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 单个测绘项目在开展测绘工作后出具成果报告时限 | ≤5工作日 |  | ≤5工作日 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地权属争议地籍测绘技术服务成本 | ≤3.7万元 |  | 3.7万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极开展土地权属争议调处测绘工作，满足土地权属争议调处工作数据需求，从而提高地区社会管理秩序。 | 提高地区社会管理秩序 |  | 优，本年度土地权属争议调处测绘工作为属地相关土地争议事项提供测绘技术支持，为化解矛盾争议、提高地区社会管理提供了数据依托。 | 40 | 37 | 鉴于土地权属争议调处测绘工作旨在通过地籍测绘获取地理坐标数据，为争议调处工作提供权属数据支撑，管理部门根据权属情况作出具体判断。虽然客观上能够实现提高地区社会管理秩序的效果，但并没有具体资料能够对此进行支撑，
总分 | [6 empty] | 100 | 92.08
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。