## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 互联网楼宇专线租用项目
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会门头沟分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：提供所租用的一条200M互联网楼宇专线；目标2：投资建设并由分局使用的安装在分局机房的光电转换器等客户端接入设备；目标3：保证连接到租用专线上的有关通信设备符合国家主管部门规定的质量标准和技术要求；目标4：依据国家相关规定本着“先备案、后接入”的原则制定并执行入网流程及相关管理办法；目标5：确保上下行带宽对称；目标6：确保网络为独享网络；目标7：接入层级为汇聚层；目标8：IP协议满足动态或静态。 |  |  |  |  | 实际租用1条200M的宽带；使用联通提供的设备；宽带符合相关标准和要求；按照相关规定执行管理；上下行带宽对称；网络为独享专线；接入层级为汇聚层；IP协议为静态。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 网络带宽 | ≥200Mbps |  | 200Mbps | 8 | 8
|  | 数量指标 | 接入专线数量 | =1条 |  | 1条 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 丢包率 | ≤0.75% |  | ≤0.75% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 网络延时 | ≤0.04秒 |  | ≤0.04秒 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 6月底前预算执行进度100% | ≤6月 |  | 9月签订合同，10月支付，10月底预算执行进度达100%。 | 5 | 3 | 因调整了2024年当年的网络带宽，联通分公司需向总公司申请，因此实际合同签订时间在9月份。下一步，在设置预算执行计划和绩效目标时，要更加充分考虑未来一年的分局工作实际，尽量保证按计划执行绩效目标。
|  | 时效指标 | 全年网络可用时效 | =1年 |  | 1年 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 互联网楼宇专线租用成本 | ≤11.25万元 |  | 11.25万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因网络故障导致行政办公无法正常进行次数 | =0次 |  | 0次 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分局网络使用人员满意度 | ≥95% |  | 92% | 10 | 9.68 | 偶尔出现因用户同时大量数据访问，造成网络连接不畅或下载缓慢的情况。下一步加强网络使用管理，同时使用技术手段，尽量避免出现此类情况。
总分 | [6 empty] | 100 | 97.68
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。