## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市海淀区玉泉山路西段地面塌陷灾害调查
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 86.9337 | 86.9337 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 86.9337 | 86.9337 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 玉泉山路周边存在地面塌陷灾害隐患，道路两侧普安店村旧址历史上曾发生多起地面塌陷灾害，造成了财产损失。该段道路连接海淀区“三山五园”的玉泉山及香山，还担负着中央勤务保障功能。因此开展北京市海淀区玉泉山路西段地面塌陷灾害调查对保障北京城市地质安全、社会和谐稳定发展也有重要意义。查明玉泉山路西段及沿线周边地下岩溶地层分布和第四系空洞的规模和空间位置，分析研究地面塌陷形成的机理，评价路段危险性；提出具体的地面塌陷灾害防治措施及建议。为下一步地面塌陷防治工作提供依据。 |  |  |  |  | 通过收集资料，结合地形测量1.60km2，地质灾害调查等1.02km2及地球物理探测（等值反磁通瞬变电磁法912点、探地雷达法23477点、高密度电法845点）等方法查明了工作区地质环境条件，共发现塌陷坑31处，地下空洞13处。通过分析，该地区下伏基岩为奥陶系马家沟组灰岩内裂隙发育，上部土体在长期的潜蚀、吸蚀过程中及地表水下渗携带，溶蚀，冲刷作用，使下部土洞不断向上发展，在地表形成塌陷。综合分析将玉泉山路西段划分为地面塌陷高危险、中危险及低危险三类区段，并进行分别评价。提出地面塌陷防治的具体建议，为管理部门开展下一步工作提供有效的技术支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市海淀区玉泉山路西段地面塌陷灾害调查报告1份及北京市海淀区玉泉山路西段地面塌陷灾害调查实际材料图（1：1000） | =1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 北京市海淀区玉泉山路西段地面塌陷灾害与地下空洞异常分布图（1：1000） | =1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 北京市海淀区玉泉山路西段地面塌陷灾害危险性分区图（1：1000） | =1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目实施符合《岩溶塌陷调查规范（1：50000）》（DZ／T 0447-2023）等技术规范，项目达到方案及规范标准，通过专家评审验收 | =100% | =100% | 100%通过专家验收评审、质量达到要求 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 地形测量 | 2024年8月 |  | 2024-08-01 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 地质灾害调查包括专项地质灾害测量、专项地质环境测量、地下管线调查 | 2024年8月 |  | 2024-08-01 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 地球物理探测包括等值反磁通瞬变电磁法、探地雷达法、高密度电法 | 2024年8月 |  | 2024-08-01 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 成果报告编制 | 2024年8月 |  | 2024-08-01 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地形测量 | =2.777万元 |  | 委托业务费，实际支出2.777万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 技术服务（咨询）委托费 | =40.0万元 |  | 委托业务费，实际支出40.0万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 高密度电法 | =18.72万元 |  | 实际完成18.72万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 瞬变电磁法 | =25.43666万元 |  | 实际完成25.43666万元 | 2.5 | 2.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市地质安全，保障社会和谐稳定发展。 | 优 |  | 优，通过该项目查明玉泉山路西段周边地下岩溶地层和第四系空洞分布范围、埋深等情况，为地面塌陷防治措施提供依据。增加休闲人员，行人及车辆防范意识，提升城市地质安全，促进社会和谐发展。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 为地面塌陷防治措施提供科学依据，为政府部门下一步工作的部署提供依据。 | 优 |  | 优，进一步完善北京市突发地质灾害防治管理工作，从而减轻或者消除地面塌陷灾害可能造成的危害，为政府部门部署后续工作提供了有效支撑和建议。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 属地政府满意度指标 | ≥90% |  | 属地政府对项目成果满意 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2 (2)
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市海淀区玉泉山路西段地面塌陷灾害调查
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划
项目负责人 |  |  | 姜培霖 |  |  | 联系电话 | 55594556
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 86.9337 | 86.9337 | 1 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 86.9337 | 86.9337 | 1 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 玉泉山路周边存在地面塌陷灾害隐患，道路两侧普安店村旧址历史上曾发生多起地面塌陷灾害，造成了财产损失。该段道路连接海淀区“三山五园”的玉泉山及香山，还担负着中央勤务保障功能。因此开展北京市海淀区玉泉山路西段地面塌陷灾害调查对保障北京城市地质安全、社会和谐稳定发展也有重要意义。查明玉泉山路西段及沿线周边地下岩溶地层分布和第四系空洞的规模和空间位置，分析研究地面塌陷形成的机理，评价路段危险性；提出具体的地面塌陷灾害防治措施及建议。为下一步地面塌陷防治工作提供依据。 |  |  |  |  | 通过收集资料，结合地形测量1.60km2，地质灾害调查等1.02km2及地球物理探测（等值反磁通瞬变电磁法912点、探地雷达法23477点、高密度电法845点）等方法查明了工作区地质环境条件，共发现塌陷坑31处，地下空洞13处。通过分析，该地区下伏基岩为奥陶系马家沟组灰岩内裂隙发育，上部土体在长期的潜蚀、吸蚀过程中及地表水下渗携带，溶蚀，冲刷作用，使下部土洞不断向上发展，在地表形成塌陷。综合分析将玉泉山路西段划分为地面塌陷高危险、中危险及低危险三类区段，并进行分别评价。提出地面塌陷防治的具体建议，为管理部门开展下一步工作提供有效的技术支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地形测量 | =1.02km2 |  | 实际完成1.6km2 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 专项地质灾害测量 | =1.02km2 |  | 实际完成1.02km2 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 专项地质环境测量 | =1.02km2 |  | 实际完成1.02km2 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 地下管线调查 | =0.102km2 |  | 实际完成0.102km2 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 等值反磁通瞬变电磁法 | =833点 |  | 实际完成912点 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 探地雷达法 | =8000点 |  | 实际完成23477点 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 高密度电法 | =720点 |  | 实际完成845点。 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 北京市海淀区玉泉山路西段地面塌陷灾害调查报告1份及北京市海淀区玉泉山路西段地面塌陷灾害调查实际材料图（1：1000） | =1套 |  | 1套
|  | 数量指标 | 北京市海淀区玉泉山路西段地面塌陷灾害与地下空洞异常分布图（1：1000） | =1份 |  | 1份
|  | 数量指标 | 北京市海淀区玉泉山路西段地面塌陷灾害危险性分区图（1：1000） | =1份 |  | 1份 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 项目实施符合《岩溶塌陷调查规范（1：50000）》（DZ／T 0447-2023）等技术规范，项目达到方案及规范标准 | 达到要求 | =100% | 通过专家验收评审、质量达到要求 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 地形测量 | 2024年8月 |  | 2024-08-01 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 地质灾害调查包括专项地质灾害测量、专项地质环境测量、地下管线调查 | 2024年8月 |  | 2024-08-01 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 地球物理探测包括等值反磁通瞬变电磁法、探地雷达法、高密度电法 | 2024年8月 |  | 2024-08-01 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 成果报告编制 | 2024年8月 |  | 2024-08-01 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地形测量 | =2.777万元 |  | 委托业务费，实际支出2.777万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 技术服务（咨询）委托费 | =40.0万元 |  | 委托业务费，实际支出40.0万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 高密度电法 | =18.72万元 |  | 实际完成18.72万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 瞬变电磁法 | =25.43666万元 |  | 实际完成完成25.43666万元 | 2.5 | 2.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市地质安全，保障社会和谐稳定发展。 | 优 |  | 优，通过该项目查明玉泉山路西段周边地下岩溶地层和第四系空洞分布范围、埋深等情况，为地面塌陷防治措施提供依据。增加休闲人员，行人及车辆防范意识，提升城市地质安全，促进社会和谐发展。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 为地面塌陷防治措施提供科学依据，为政府部门下一步工作的部署提供依据。 | 优 |  | 优，进一步完善北京市突发地质灾害防治管理工作，从而减轻或者消除地面塌陷灾害可能造成的危害，为政府部门部署后续工作提供了有效支撑和建议。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 属地政府满意度指标 | ≥90% |  | 属地政府对项目成果满意 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。