## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 市场成交项目综合评估
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市土地储备中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 35 | 35 | 34.86 | 10 | 99.6% | 9.96
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 35 | 35 | 34.86 | 10 | 99.6% | 9.96
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在房地产新发展模式下，为推进土地高质量供应，聘请专业机构研究对全市房地产板块进行体检，建立土地成交影响因素指标体系，跟踪调研重点项目住房品质情况，研究土地供应与提升住宅品质内在关系，为土地供应提供决策依据。 |  |  |  |  | 乙方已提交《北京市居住用地成交影响因素大数据研究》报告并经中心验收通过。服务期内建立的土地成交影响因素指标体系已完成2024年多宗上市商品住宅用地的预测打分工作，为商品住宅用地供应时序、方式等提供决策参考。此外，通过跟踪调研重点（高品质）项目住房品质情况，研究土地供应与提升住宅品质内在关系，为土地好出让提供决策依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成《北京市居住用地成交影响因素大数据研究》报告 | ＝1份 |  | 1份 | 14 | 14
|  | 质量指标 | 开展以全市房地产板块为研究对象的居住用地供应前景体检，并通过体检结果形成项目层面的“居住用地项目成交因素指标体系”，能够对未来项目出让难易度进行预评价。成果在报告终稿中同步验收，验收通过率 | ＝100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 开展住房品质要素研究，通过对北京住房市场的高品质项目产品进行画像以及对重点项目建成结果进行跟踪，形成“住房品质提升的供地策略”，能够对未来项目如何设置出让条件提供参考。成果在报告终稿中同步验收，验收通过率 | ＝100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2024年4月15日前，形成报告初稿后，支付服务费总金额的40% | ≤4月 |  | 2024年4月15日按要求提交报告初稿，并于6月经过验收后支付服务费总金额的40% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目服务期结束时（2024年10月17日），形成《北京市居住用地成交影响因素大数据研究》终稿（该版本需要经过中心验收）后，支付剩余服务费 | ≤10月 |  | 合同约定，项目服务周期结束后且《北京市居住用地成交影响因素大数据研究》通过甲方验收后，甲方支付剩余费用；2024年10月14日提交成果终稿，12月13日经甲方验收通过后，支付服务费总金额的30% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付服务合同第二、三笔服务费共计约35万元 | ≤35万元 |  | 34.86万元 | 10 | 9.96
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立土地成交影响因素指标体系，跟踪调研重点项目住房品质情况，研究土地供应与提升住宅品质内在关系，提升人民群众对高品质住宅的需求。 | 达到预期目标 |  | 优。服务期内建立的土地成交影响因素指标体系已完成2024年多宗上市商品住宅用地的预测打分工作，为商品住宅用地供应时序、方式等提供决策参考。此外，通过跟踪调研重点（高品质）项目住房品质情况，研究土地供应与提升住宅品质内在关系，为土地好出让提供决策依据，达到预期目标。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为使用者提供决策参考，使用者满意，满意度大于等于90%。 | ≥90% |  | 90% | 10 | 9 | 未开展用户调查
总分 | [6 empty] | 100 | 98.92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。