## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 延庆分局打击违法用地违法建设工作
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 234.2 | 227.3241 | 227.3241 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 234.2 | 227.3241 | 227.3241 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.根据延庆分局执法工作的需要，委托第三方对延庆区15个乡镇、3个街道进行全覆盖式违法用地及违法建设调查测绘、服务，对疑似违法或违法地块进行测量，统计执法调查所需数据，按照要求提供测量报告。 2.委托第三方对卫片执法、农村乱占耕地建房专项整治行动、督察等工作提供技术服务。 3.为使执法工作更加高效，合理的有序开展，申请57个手持移动执法终端卡号。 4.委托第三方对矿产项目进行鉴定，按要求出具鉴定报告。 |  |  |  |  | 1.按照执法需求，对延庆区15个乡镇、3个街道进行全覆盖式违法用地及违法建设调查测绘服务，并对疑似违法或违法地块进行实地测量，实地测量131处； 2.针对下发卫片图斑提供技术服务3696次、按照乱占耕地建房专项整治行动要求，对耕地建房图斑提供技术服务2808次、对督察台账上的项目提供技术服务1227次。 3.根据执法要求，委托第三方对矿产项目进行鉴定，2024年预计鉴定2个项目，按要求出具鉴定报告2份 4.为使执法工作更加高效，合理的有序开展，申请57个手持移动执法终端卡号。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 为使执法工作更加高效，合理的有序开展，申请57个手持移动执法终端卡号。 | =57个 |  | 57个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 根据执法要求，委托第三方对矿产项目进行鉴定，2024年预计鉴定2个项目，按要求出具鉴定报告2份 | ≥2份 |  | 2份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 针对下发卫片图斑提供技术服务。 | ≥2000次 |  | 3696次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 按照乱占耕地建房专项整治行动要求，对耕地建房图斑提供技术服务。 | ≥2000次 |  | 2808次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 对督察台账上的项目提供技术服务。 | ≥600次 |  | 1227次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 按照执法需求，对延庆区15个乡镇、3个街道进行全覆盖式违法用地及违法建设调查测绘服务，并对疑似违法或违法地块进行实地测量，实地测量100处以上 | ≥100处 |  | 131处 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 全年技术服务准确率 | ≥99% |  | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 5月前完成第三方服务单位的遴选及合同签订工作 | ≤5月 |  | 5月17日完成签订 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 1月-12月完成对违法用地、违法建设测绘及卫片图斑、乱占耕地建房图斑、督察项目技术服务工作，并按照合同支付，及时清算 | =12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托第三方对矿产项目进行鉴定，2024年预计鉴定2个项目，按要求出具鉴定报告2份≤9.1241万；为使执法工作更加高效，合理的有序开展，申请57个手持移动执法终端卡号≤13.2万元；执法工作技术服务费≤205万 | ≤227.3241万元 |  | 鉴定报告=9.1241万；手持移动执法终端卡号=13.2万元；执法工作技术服务费=205万 | 10 | 10 | 234.2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护地区安全稳定；减少新增违法建设用地数量 | 达到预期目标 |  | 优，本地区安全稳定；新增违法建设用地数量有所减少，23年新增13起，24年新增0起 | 10 | 10 | 227.3241
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境，避免因违法行为造成的环境破坏 | 达到预期目标 |  | 优，未因违法行为造成的环境破坏 | 15 | 15
|  | 经济效益指标 | 通过项目实施，基本能够减少群众因违法行为而造成的经济损失 | 达到预期目标 |  | 优，未因违法行为而造成的经济损失 | 15 | 15
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。