## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 面向城市更新的城市设计导则
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 390 | 363.44 | 363.44 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 390 | 363.44 | 363.44 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 推进《北京市城市更新条例》中有关制定更新导则的任务落实；完善更新规划和设计技术标准体系；落实北京市对更新活动的基本要求和价值导向，突出城市设计理念方法在城市更新中的角色作用，为各类更新空间的高品质设计建设提供技术支撑，助推城市更新活动规范、可持续开展。 |  |  |  |  | 项目预期目标全部完成。项目推进了《北京市城市更新条例》中有关制定更新导则的任务落实；完善了更新规划和设计技术标准体系；落实了北京市对更新活动的基本要求和价值导向，突出城市设计理念方法在城市更新中的角色作用，为各类更新空间的高品质设计建设提供了技术支撑，助推了城市更新活动规范、可持续开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1个课题总报告（面向城市更新的城市设计导则）+6个子报告（城市更新居住类城市设计指引/城市更新产业类城市设计指引/城市更新设施类城市设计指引/城市更新公共空间类城市设计指引/城市更新无障碍城市设计指引/城市更新中文化传承视角下的城市设计指引）纸质版报告和电子版报告各一份。 | =1套 |  | 1套 | 15 | 15 | 无
|  | 质量指标 | 形成较全面的、适用于更新空间的城市设计技术导控体系：构建覆盖各类更新空间类型、由多元、开放的导控要素组成的面向城市更新的城市设计导则体系；条块结合，形成更新空间的分类和专项城市设计指引。统筹分类和专项指引，形成层次清晰、逻辑完整、适用实用的更新城市设计导则。 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标。形成了较全面的、适用于更新空间的城市设计技术导控体系；构建了覆盖各类更新空间类型和由多元、开放的导控要素组成的面向城市更新的城市设计导则体系；条块结合，形成了更新空间的分类和专项城市设计指引。统筹了分类和专项指引，形成层次清晰、逻辑完整、适用实用的更新城市设计导则。 | 6 | 6 | 无
|  | 质量指标 | 通过详实的现状问题分析总结，问题为导向，研究形成可以切实指导实际工作的城市更新背景下的城市设计导则，并且研究成果通过专家评审验收，评审验收通过率100%。 | =100% |  | 评审验收通过率100% | 9 | 9 | 无
|  | 时效指标 | 2024年1月～2月研讨更新空间分类和设计导控基础要素构成等，搭建导则的体系框架。 | ≤2月 |  | 2024年1月～2月对更新空间分类和设计导控基础要素构成等进行了研讨，搭建了导则的体系框架。 | 2 | 2 | 无
|  | 时效指标 | 2024年3月～7月梳理现行技术标准及其在更新实践中存在的不适用问题，梳理北京市城市更新政策法规文件，明确城市更新的基本要求和价值导向，完善设计导控要素体系，形成课题总报告初稿，并通过多轮研讨修改完善，形成较完整的中期报告。 | ≤7月 |  | 2024年3月～7月梳理了现行技术标准及其在更新实践中存在的不适用问题，梳理了北京市城市更新政策法规文件，明确了城市更新的基本要求和价值导向，完善了设计导控要素体系，形成了课题总报告初稿，并通过多轮研讨修改完善，形成了较完整的中期报告。 | 3 | 3 | 无
|  | 时效指标 | 2024年8月-9月向相关部门进行阶段性汇报，并按照会议意见进行修改完善。 | ≤9月 |  | 2024年8月-9月向城市设计处进行了阶段性汇报，并按照会议意见进行了修改完善。 | 2 | 2 | 无
|  | 时效指标 | 2024年10月～12月形成报告终稿，通过专家评审。 | ≤12月 |  | 2024年10月～12月形成了报告终稿，并通过了专家评审。 | 3 | 3 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 面向城市更新的城市设计导则项目总成本 | ≤127.6万元 |  | 127.6万元 | 4 | 4 | 无
|  | 经济成本指标 | 城市更新产业类城市设计指引项目总成本 | ≤40.38万元 |  | 40.38万元 | 1 | 1 | 无
|  | 经济成本指标 | 城市更新中文化传承视角下的城市设计指引项目总成本 | ≤36万元 |  | 36万元 | 1 | 1 | 无
|  | 经济成本指标 | 城市更新公共空间类城市设计指引项目总成本 | ≤40.36万元 |  | 40.36万元 | 1 | 1 | 无
|  | 经济成本指标 | 城市更新设施类城市设计指引项目总成本 | ≤40.4万元 |  | 40.4万元 | 1 | 1 | 无
|  | 经济成本指标 | 城市更新全龄友好城市设计指引项目总成本 | ≤38.7万元 |  | 38.7万元 | 1 | 1 | 无
|  | 经济成本指标 | 城市更新居住类城市设计指引项目总成本 | ≤40万元 |  | 40万元 | 1 | 1 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进《北京市城市更新条例》中有关制定更新导则的任务落实 | 落实上位要求 |  | 实现情况“优”。推进了《北京市城市更新条例》中有关制定更新导则的任务落实。并配合完成了《北京市城市更新条例》配套政策出台及实施效果自评估工作。 | 10 | 10 | 无
|  | 社会效益指标 | 支撑完善城市更新空间的城市设计技术标准体系； | 完善技术标准体系 |  | 实现情况“优”。支撑完善了城市更新空间的城市设计技术标准体系。 | 10 | 10 | 无
|  | 可持续影响指标 | 突出城市设计理念方法在城市更新中的角色作用，落实北京市对更新活动的基本要求和价值导向，为各类更新空间的高品质设计建设提供技术支撑，助推城市更新活动规范、可持续开展。 | 助力城市空间高质量建设实施 |  | 实现情况“优”。突出了城市设计理念方法在城市更新中的角色作用，落实了北京市对更新活动的基本要求和价值导向，为各类更新空间的高品质设计建设提供了技术支撑，助推了城市更新活动规范、可持续开展。相关成果得到了专家的一致肯定。 | 10 | 8 | 对城市更新活动规范、可持续开展的助推作用还需长期跟踪评价。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象为市规划和自然资源主管部门及面向社会公众参考学习，成果得到市规划和自然资源主管部门的认可，为首都高质量发展提供优秀作品支撑，市规自委主管部门的满意度达到90%以上，切实指导未来北京市城市更新背景下的城市设计改造提升工作。 | ≥90% |  | 实现情况“优”，满意度90%以上 | 10 | 10 | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 98 | 无
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。