## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市传统村落数字化保护技术导则
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：开展北京传统村落实地调研，明确数字化保护内容，形成研究报告。 年度目标：落实国家数字乡村战略，推动北京市传统村落数字化保护，通过实地调研，摸清北京传统村落数字化保护现状及主要问题，梳理宏观-中观-微观三个维度北京传统村落的文化内涵特色，形成传统村落数字化保护技术导则，为北京传统村落数字化信息采集、技术要求、工作流程的全面技术指引。选择1-2个传统村落进行数字化实践应用，探索“信息采集-数字集成-成果展示”技术路径，提出数字化保护策略。 |  |  |  |  | 形成《北京传统村落数字化保护研究报告》1部、制定《北京市传统村落数字化保护技术导则》1部 ①数字化识别：结合45个传统村落保护规划和实地调研，分析村落差异性特征，构建数字化要素系统，提出数字化采集具体内容要求。 ②数字化采集与仓储：根据文化遗产特征及数字化精度要求，提出便捷、高效、适用的数字化采集技术体系。 ③数字化应用：整合数字化建设资源，依托一张图平台，促进平台综合应用和衔接推广；激活各级传统村落保护活力，建立传统村落动态监测与联合审查机制；促进传统村落保护修缮、规划管理、传承利用全过程的数字化建设。 ④数字化信息采集与技术要求：北京市传统村落数据采集成果应包含基础类信息数据、空间类信息数据以及专项类信息数据，明确各类数据需采集的内容与要求。 ⑤传统村落数据库建设标准：与国土空间规划“一张图”相衔接，建立传统村落数据采集与存储标准，构建全面、统一的传统村落数据库，最大程度发挥传统村落数据价值。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京市传统村落历史文化内涵及数字化保护研究报告》 | =1部 |  | 1部 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 《北京市传统村落数字化保护技术导则》 | =1部 |  | 1部 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 研究成果通过专家组评审，专家验收通过率 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年1月-2024年3月：项目背景研究及相关政策解读，完成开题论证。 | ≤3月 |  | 2024年3月15日完成开题 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年4月—2024年5月：开展北京传统村落实地调研，明确数字化保护内容，形成研究报告。 | ≤5月 |  | 2024年5月20日完成延庆区和房山区调研 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年6月—2024年9月：开展数字化保护利用全面系统研究，形成技术导则，完成中期汇报。 | ≤9月 |  | 2024年8月完成中期报告 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年10月—2024年12月：依据技术导则开展北京传统村落数字化实践，并结合中期专家意见对成果内容进行完善，形成内容明确、流程清晰、技术适用的技术导则，完成结题评审。 | ≤12月 |  | 2024年12月3日召开结题评审会 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算30万元，全部为人员费用。各级别技术人员费用参照《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》(计价格[1999]1283号)测算，其中项目总负责人1200元/日/人均;教授级高级工程师1000元/日/人均;高级工程师800元/日/人均;工程师600元/日/人均，助理工程师200元/人天。 | ≤30万元 |  | 30万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家数字乡村战略，深入挖掘北京传统村落历史文化脉络及价值特色，明确传统村落数字化要素及采集应用、技术指引，形成技术导则，全面指导传统村落的数字化建设工作。 | 满足成果内容要求 |  | 优。从区域文化脉络特征、村落文化特色、历史文化遗产资源特色“宏观-中观-微观”三个维度深入挖掘北京传统村落历史文化内涵，明确北京传统村落数字化内容。 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 通过传统村落数字化，指导传统村落的山水格局修复及基于传统营建智慧的村落建设，提升历史遗产保护修复和生态环境韧性。 | 满足成果内容要求 |  | 优。为北京市乡村振兴大数据平台建设统一数据标准、传统村落科学全面的数字化保护提供技术支撑。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 以北京传统村落数字化技术导则为依据，开展传统村落数字化工程实践，通过数字化采集应用技术实践及数字化质量、精度、成效进行项目评估，对技术导则进行修正，并指导其他传统村落的数字化建设。 | 满足成果内容要求 |  | 优。从传统村落历史文化资源的分析与挖掘、数字化信息采集、数据存储检索等方面制定技术导则，为未来传统村落的数字化信息保存、监督监管、可视化传播与共享等方面发展奠定基础。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题所涉及的镇、村满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。